J公司智能审核系统项目风险管理研究

张永康

2025年6月

J公司智能审核系统项目风险管理研究       张永康      北京理工大学

★ 特别类型

交叉研究方向

政府项目留学生

案例论文

中图分类号：TQ028.1

UDC分类号：540

J公司智能审核系统项目风险管理研究

作 者 姓 名	 		张永康

学 院 名 称 		管理与经济学院

指 导 教 师	 		高慧颖教授

答辩委员会主席 	XXX教授

申 请 学 位 		工程管理硕士

学 科 专 业	 		工程管理

学位授予单位 		北京理工大学

论文答辩日期 		2025年6月6日

Research on Risk Management of J Company's Intelligent Audit System Development Project

Candidate Name:  		 Yongkang Zhang

School or Department:	 School of Management and Economics

Faculty Mentor:        Prof. Huiying Gao

Chair, Thesis Committee: Prof. XXX

Degree Applied:        Master of Business Administration

Major:                Business Administration

Degree by:      		 Beijing Institute of Technology

The Date of Defense:    June 6th，2025

研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下独立完成的研究成果。文中所撰写内容符合以下学术规范（请勾选）：

论文综述遵循“适当引用”的规范，全部引用的内容不超过50%。

论文中的研究数据及结果不存在篡改、剽窃、抄袭、伪造等学术不端行为，并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。

论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

与本人一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此声明。

签   名：              日 期：

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：

①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；

②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；

③学校可允许学位论文被查阅或借阅；

④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文；

⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签    名：            日期：

导师签名：            日期：

摘要

随着人工智能技术的快速发展，智能化系统已成为企业数字化转型的重要支撑手段。尤其在电商平台等高并发、强合规、快速响应的业务场景中，人工智能在审核、风控、客服等环节的广泛应用显著提升了效率与精度。然而，智能审核系统在开发与实施过程中也引入了新的不确定性风险，包括算法模型的不稳定性、数据合规与隐私风险、人机协同失衡、外包政策波动以及高频迭代带来的质量风险等。如何在人工智能赋能背景下建立一套系统的项目风险管理体系，成为确保智能审核项目成功落地的关键问题。

本文以J公司智能审核系统为研究对象，基于项目风险管理理论，对其全生命周期的风险识别、评估、应对与监控进行了系统研究。研究首先明确了项目风险的不确定性与动态性，构建了结合头脑风暴、专家判断、WBS-RBS矩阵、AHP、模糊综合评价与检查表法的风险管理流程。通过识别，系统风险可归纳为路径、算法不确定性、数据合规、人机交互、外包及质量六类，其中算法不确定性、质量与路径风险权重最高。针对主要风险，提出多层应对策略：采用架构分层与动态调整应对路径风险；引入模型集成与人工抽验增强算法可靠性；通过脱敏与分级访问保障数据安全；优化界面与培训机制降低人机误操作；以合同与多供应商策略控制外包风险；利用检查表与实时监控维持质量稳定。最终构建了包括实时监控、回溯复盘、动态调整和责任落实的风险监控闭环，为智能审核系统的稳健运行与风险治理提供了系统化方法与实践参考。

本文所总结的风险管理经验，不仅为构建更加完善的软件开发项目风险管理体系提供了有力支持，也丰富了软件开发项目风险管理的理论体系，同时，这些实践经验对于 IT 行业内的智能化转型项目在风险管理方面提供了一定的参考意义。

关键词：层次分析法；模糊评价法；智能审核系统；风险管理

Abstract

With the rapid development of artificial intelligence (AI) technology, intelligent systems have become an essential pillar of enterprise digital transformation. In high-concurrency, highly regulated, and fast-response business environments such as e-commerce platforms, the widespread application of AI in auditing, risk control, and customer service has significantly improved operational efficiency and accuracy. However, the development and implementation of intelligent auditing systems have also introduced new uncertainties and risks, including algorithmic instability, data-compliance and privacy concerns, imbalance in human–machine collaboration, outsourcing policy fluctuations, and quality risks arising from high-frequency iterations. Establishing a systematic project risk-management framework under the AI-empowered environment has thus become the key to ensuring the successful implementation of intelligent auditing projects.

This study takes J Company’s Intelligent Auditing System as the research object and, based on project risk-management theory, conducts a comprehensive study across the entire project life cycle, including risk identification, evaluation, response, and monitoring. The research first clarifies the uncertainty and dynamic nature of project risks and constructs a risk-management process integrating brainstorming, expert judgment, the WBS-RBS matrix, Analytic Hierarchy Process (AHP), fuzzy comprehensive evaluation, and checklist methods. The identified risks are categorized into six types—path, algorithmic uncertainty, data compliance, human–machine interaction, outsourcing, and quality—with algorithmic uncertainty, quality, and path risks ranking highest. Corresponding strategies are proposed: adopting layered architecture and dynamic adjustment to address path risks; introducing model integration and manual inspection to enhance algorithm robustness; applying desensitization and hierarchical access to ensure data security; optimizing interface design and training to reduce human–machine errors; controlling outsourcing risks through contractual and multi-supplier mechanisms; and maintaining system quality through checklists and real-time monitoring. Finally, a closed-loop risk-monitoring framework is established, comprising real-time monitoring, review and retrospection, dynamic adjustment, and accountability mechanisms, to ensure the stability and safety of system operations under uncertainty.

The research findings not only provide practical support for building a more comprehensive risk-management system for software development projects but also enrich the theoretical foundation of project risk management, offering valuable insights for AI-driven transformation projects within the IT industry.

Key Words: AHP；FCE；Intelligent Audit System；Risk Management
目录

第1章  绪论	1

1.1  研究背景	1

1.2  研究目标与研究意义	1

1.2.1  研究目标	1

1.2.2  研究意义	1

1.3  研究内容	2

1.4  研究方法与技术路线	2

1.4.1  研究方法	2

1.4.2  技术路线	2

第2章  相关概念、理论与文献综述	3

2.1 概念界定	3

2.2 相关理论	3

2.3 文献综述	3

结论	4

参考文献	5

附录	6

攻读学位期间发表论文与研究成果清单	7

致谢	8

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景

近几年，人工智能技术的快速发展正在深刻改变企业的生产与运营模式。尤其是对于以效率、成本和用户体验为核心竞争力的互联网企业而言，AI、大数据与区块链等新兴技术的成熟与应用，正成为推动产业转型升级的关键力量。在信息过载与市场竞争日趋激烈的背景下，互联网平台型企业面临的运营压力不断加大，如何利用智能化手段实现降本增效，已成为企业持续高质量发展的必然选择。

人工智能技术在过去十年经历了飞速的迭代，从最初的语音识别、图像识别到如今的大模型与生成式人工智能（AIGC），其应用范围已从消费端逐渐渗透到企业级业务的各个环节。例如，智能客服能够在高并发场景下快速响应用户需求；精准营销和个性化推荐技术可以提升用户转化率；而风险控制、合规审核等传统依赖人工的环节，也逐渐通过AI技术实现部分或全面替代。这些应用不仅优化了企业的运营流程，还极大地提升了资源配置效率。

随着多商家电商平台的快速崛起，平台需要为成千上万的商户提供入驻、运营、合规审核等服务。传统依赖人工和外包的审核方式难以适应业务规模的高速增长。一方面，审核任务呈现指数级增长，给审核团队带来了前所未有的压力；另一方面，用户和监管机构对平台的合规性和审核准确性提出了更高要求。如果审核环节出现漏洞，不仅可能引发商家纠纷和用户投诉，还会对平台声誉和市场竞争力造成严重损害。

J公司作为一家电商平台企业，2024年入驻商家数量突破百万，并将持续增长，由此带来商家合规审核需求和任务愈发繁重。长期以来，J公司主要依靠第三方外包审核团队完成商家资质审核工作，虽然外包模式在初期有效缓解了审核压力，但随着业务量的快速膨胀，该模式逐渐暴露出效率低、成本高、质量难以保障等一系列问题。例如，在高峰期审核任务存在明显积压，外包审核人员培训和管理难度大，导致审核标准不统一；同时，外包团队的高流动性也增加了业务中断与质量风险。为了解决这一问题，J公司积极探索人工智能赋能业务场景，开始研发智能审核系统。该系统基于AIGC（生成式人工智能）、OCR、RPA（机器人流程自动化）等技术，旨在实现商户资质审核的自动化、智能化审核。在用户提交申请后，将会通过自动化技术认证、智能化人机交互，人机结合的方式进行鉴真与判别，提高商家的认证时效，减少成本，成为可持续赋能的智能化系统。

这一创新尝试不仅能够满足日益增长的业务需求，还为未来更多场景的合规审核提供了可扩展的解决方案。J公司研发智能审核系统不仅是企业内部的数字化转型与升级，更是整个行业在智能化转型道路上的一次重要探索。

## 1.2 研究目标与研究意义

### 1.2.1 研究目标

随着人工智能技术的高速发展，智能审核系统已成为电商平台合规运营与商户治理的重要基础设施。其在商户资质审核、违规识别、内容过滤等环节的智能化应用，显著提升了审核效率和数据处理能力。然而，AI系统的引入也带来了新的项目风险：算法的不确定性可能导致误判或偏差，数据处理涉及隐私与合规要求，人机协作模式的改变可能引发操作风险与人员抵触，外包政策的变动亦可能影响项目资源配置，此外，高频迭代与复杂架构使得系统质量保障面临巨大挑战。

在此背景下，J公司启动的智能审核系统项目不仅是业务层的数字化升级，更是一次系统性的风险管理优化实践。由于项目技术复杂、周期长、参与主体多且对外部政策高度敏感，必须在项目启动之初就建立科学的风险识别与控制体系，以降低项目实施阶段的不确定性，确保系统稳定、安全、可持续地运行。

本文的研究目标在于：通过对J公司智能审核系统项目的风险进行系统识别、评估与应对研究，构建一套符合人工智能项目特征的全生命周期风险管理体系。具体而言：（1）基于项目风险管理理论，明确AI审核系统项目风险的特征与分类；（2）结合WBS-RBS矩阵、AHP、模糊综合评价等方法，建立风险识别与量化评估模型，明确风险权重与优先级；（3）在此基础上，提出面向六类核心风险——路径风险、算法不确定性风险、数据合规风险、人机交互风险、外包风险和质量风险——的分层应对策略；（4）最终形成包含实时监控、回溯复盘、动态调整和责任落实的风险监控闭环，以实现风险的全过程动态管控。

### 1.2.2 研究意义

本文研究意义在于提高 J公司自身在智能化转型风险管理方面的能力，同时为智能化转型项目在面对类似技术和管理挑战时提供参考和借鉴。基于AI大模型技术的快速发展背景下，智能化转型是企业生存优势的关键，传统技术面临着市场淘汰的巨大风险，而在如何做智能化转型，很多不确定因素形成了多层次的风险，如何顺利进行智能化转型，实现技术上的革新，是企业越来越关注的问题。

## 1.3 研究内容

本文的研究内容主要分为以下六章。

第一章，绪论。 本章首先介绍研究背景与选题意义，分析人工智能在电商平台中的广泛应用及智能审核系统在企业合规管理中的重要作用，指出J公司在系统开发过程中面临的主要风险问题。随后明确本文的研究目的、研究意义和主要内容，介绍研究方法与技术路线，为后续章节奠定总体框架。

第二章，相关理论与文献综述。 本章从项目风险管理理论出发，阐述风险的基本概念、特征及风险管理的系统过程，并重点介绍德尔菲法、头脑风暴法、层次分析法（AHP）、模糊综合评价法及检查表法等常用风险分析方法。在此基础上，对国内外人工智能项目及软件工程项目风险识别、风险评估和风险应对的研究成果进行系统梳理与分析，归纳其共性与不足，为本文研究提供理论与方法支撑。

第三章，J公司智能审核系统项目开发概况和风险管理规划。 本章首先介绍J公司智能审核系统的开发背景、业务目标与功能模块，分析系统结构、核心技术及项目特点。随后建立项目工作分解结构（WBS）与组织结构，明确项目阶段划分与职责分工，并制定风险管理规划，确定风险管理目标、原则、内容和实施流程，为后续风险识别与评估提供基础。

第四章，J公司智能审核系统项目风险识别。 本章按照项目生命周期划分，对规划阶段、启动阶段和实施阶段的潜在风险进行系统识别。结合WBS-RBS矩阵法、头脑风暴法及专家判断法，从路径风险、算法不确定性风险、数据合规风险、人机交互风险、外包风险与质量风险六个方面识别关键风险点，并形成系统的风险清单与风险分布矩阵。

第五章，J公司智能审核系统项目风险评估。 本章采用层次分析法（AHP）与模糊综合评价法相结合的方式，对识别出的风险进行量化评估。通过建立层次结构模型、判断矩阵与一致性检验，计算各风险类别的权重；随后运用模糊综合评价法确定风险等级与排序，从而识别出项目中的高风险、中风险与低风险区，为后续风险应对提供依据。

第六章，J公司智能审核系统项目风险应对和监控。 本章根据风险评估结果，提出分层次、分类别的风险应对措施。针对高风险、中风险和低风险分别制定差异化策略，包括架构分层设计、模型集成与人工抽验、数据脱敏与分级访问、界面优化与培训机制、外包管理与质量监控等。同时建立全过程风险监控体系，从规划、启动、实施阶段出发，设计实时监控、风险再识别与动态调整机制，形成“识别—评估—应对—监控—反馈”的闭环管理模式，确保风险管理措施持续有效。

结论与展望。 本章总结全文研究成果与创新点，评估研究的不足与局限，并展望智能审核系统及AI项目风险管理未来的研究方向，为后续研究提供参考。

1.4 研究方法与技术路线

### 1.4.1 研究方法

（1）工作分解结构—风险分解结构法（WBS-RBS）

工作分解结构，即WBS，是将复杂项目分解为更小、更易管理的任务或工作包的过程。而风险分解结构，即RBS，则是在WBS的基础上，针对每个工作包进行风险因素的细致剖析和分类。WBS-RBS方法，作为项目风险识别的重要工具，它结合了工作分解和风险分解，使得项目管理者能够更系统、更深入地了解每个具体工作环节可能面临的风险。

（2）头脑风暴法

头脑风暴法是一种群体决策方法，其主要特点是在一个和谐、轻松、自由的氛围中，鼓励参与者尽可能多地提出想法和解决方案，以达到产生新观念或激发创新设想的目的。参与者之间平等交流和相互讨论，有助于产生新的观念和解决方案，为团队和组织的发展提供源源不断的创意和动力，从而实现资源共享，达到提升工作效率的目的，并且避免了仅靠专家判断不足的问题。

（3）专家判断法

专家判断法是一种向拥有较为丰富的经验和完善的系统理论知识的有关专家征询意见，并对某一事物进行判断和预测的方法。运用此类研究方法最大的优势在于能够借助专业人士的权威经验，其准确性一般比单纯的意见汇集要高。

（4）层次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）

将定性和定量技术相结合的分层分析方法称为层次分析法。根据问题的性质和要实现的总体目标，将问题分解为不同的组成因素，然后，根据各因素之间相互关联的影响和隶属关系，对不同层次的因素进行汇总和组合，形成多层次的分析方法。应用层次分析法，首先需要确定不同的风险类型，其次使用数学方法计算各层次要素的相对权重，最后根据各要素在所有层次中的总排名对其进行排序。

（5）模糊评价法

模糊评价法基于相关的模糊数学概念，计算每个指标与评价目标的隶属度，以确定每个指标的特征向量。通过选择合适的指标体系，利用传统数学技术量化指标内容，从而提高评价模型的客观性。模糊评价法的优点是在建立评价体系时考虑到。

（6）检查表法

检查表法是一种常用的风险评估和安全管理方法。它通过制定详细的检查表，对系统、设备、工艺、操作等各个方面进行逐项检查，以识别和评估潜在的风险和危险。这种方法可以帮助企业和组织及时发现和解决安全问题，提高安全管理水平。

### 1.4.2 技术路线

在技术路线方面，本文计划在风险规划阶段，针对J公司的智能审核系统开发项目进行风险分析，结合开发项目工作分解结构WBS进行风险识别，并依据WBS识别结果进行RBS风险制定，最后形成J公司的风险规划。本文采用头脑风暴法和专家判断法从实施路径、算法不确定性、数据合规、人机交互、外包资源和质量等方面进行风险识别，得出风险识别结果。然后采用层次分析法对J公司智能审核系统开发项目风险事件进行风险矩阵模型构建，计算风险权重，使用专家打分的方式构建隶属度矩阵，使用模糊评价法计算各项风险值，评估出高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险。最后采用检查表对J公司智能审核系统开发项目进行风险应对和监控。

具体技术路线见图1.1。

图1.1 论文技术路线

# 第2章 相关理论与文献综述

## 2.1 项目风险管理相关理论

2.1.1风险概述

关于风险有不同的定义，一般而言，风险是指损失或伤害发生的可能性，是某些不确定性以及由其可能引起的偏离预定目标的不良后果的综合。风险包括三个构成要素：一个事件、该事件发生的可能性和该事件发生后产生的不良后果。[]从风险的定义可以看出，风险具有不确定性、后果的现实性、客观性、可变性的特点。

项目风险是指在项目生命周期内，由于某些不确定性而可能导致项目偏离目标，造成项目损失的风险。项目风险具有客观性和普遍性、偶然性和必然性、可变性、多样性和多层次性、可测性以及风险影响的两面性。

2.1.2 项目风险管理概述

根据PMI的报告，风险管理是系统识别和评估风险因素的形式化过程；风险管理是识别、控制能够引起不希望变化的潜在领域和事件的形式、系统的方法；风险管理是在项目运行期间识别、分析风险因素，制定必要对策的决策科学与艺术的结合。项目风险管理是一个系统过程活动，是指项目组织对项目可能遇到的风险进行规划、识别、估计、评价、应对、监控的动态过程，是以科学的管理方法实现最大安全保障的实践活动的总称。[]项目风险管理过程主要包括：风险规划、风险识别、风险估计、风险评价、风险应对、风险监控。

项目风险分析技术与方法主要有德尔菲法、头脑风暴法、SWOT技术、登记全息建模法、决策树法、层次分析法、模糊综合评价法、敏感性分析、故障树分析法、随机模拟法等。本文是对J公司智能审核系统开发项目全生命周期的风险管理研究。在方法上，定性分析方法有头脑风暴法、专家判断法，定量分析方法有层次分析法、检查表法，定性定量相结合的方法有WBS-RBS矩阵法、模糊评价法。具体而言，风险识别阶段识别风险将采用头脑风暴法，将识别的风险使用WBS-RBS矩阵法进行分析。风险评估阶段采用层次分析法计算风险权重，通过专家判断法构建隶属度矩阵，之后通过模糊评价法合成评价结果。风险监控阶段通过检查表法监控风险。

2.1.3项目风险的应对方法

项目风险的应对方法通常有四种，分别是风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受。

风险规避：采取行动来消除风险或条件，防止风险发生。在项目管理中，对于那些已识别出但是通过采取手段可以避免的风险，通常采用此办法。这可能涉及改变项目计划，或避免采取可能导致风险的行动。

风险减轻：采取措施减少风险的可能性或减轻其潜在影响。为降低风险事件发生的概率或减小风险影响至可接受水平，提前制定项目成本计划至关重要。因不同项目对风险的容忍程度不同，应根据实际情况制定应急预案，并将其分发给团队成员，必要时实施应急预案。

风险转移：将风险或其影响的一部分转移给第三方。针对项目中某些特定的风险，可以通过风险转移，转移要承受的风险，降低对项目的危害。

风险接受：在分析风险后，决定接受风险的可能性或影响，不采取特别的行动来改变其可能性或影响。这通常适用于那些影响较小或处理成本高于潜在损失的风险。对于这些风险，项目团队可能会决定制定应急计划，以备不时之需。

## 2.2 文献综述

2.2.1 智能审核系统开发项目风险识别研究

风险识别是项目风险管理的首要环节，直接影响后续评估和应对的有效性。目前多个行业普遍采用工作分解结构（WBS）与风险分解结构（RBS）的结合，以保证识别的系统性。[]比如，在CTC系统信创替代项目[]中，通过WBS-RBS矩阵法将管理风险、技术风险、组织风险等逐层拆解，形成覆盖全面的风险清单。这种方法有助于减少主观遗漏，为后续评估奠定基础。比如对数据交易过程的数据权侵权风险进行识别，根据数据交易全过程构建WBS模型，根据数据权的类型构建RBS模型，有效识别风险点，分析数据交易全过程各个环节存在的数据权侵权风险。[]

在人工智能驱动的项目中，由于算法不透明、数据安全和人机交互模式导致风险识别难度更高，在传统WBS中难以提前识别或预测。[]人工智能技术近些年来随着能力的涌现，已在各个领域得到充分的发展和应用[]，同时对其潜在风险的预判、识别与治理相关研究成果也逐渐丰富。薛澜[]将人工智能技术可能引发的风险概括为三方面：人工智能技术本身可能产生技术幻觉、算法歧视甚至技术失控等内生风险；人工智能技术的大规模普及可能产生误用、滥用、恶用等应用风险；人工智能技术变革的颠覆性影响引发劳动力结构调整、社会不平等加剧等经济社会风险。”即，新兴技术风险既包括技术本身可能存在的安全、环境、伦理等问题，也包括技术使用过程中可能产生的经济和社会维度的潜在危害。徐凌验[]认为，人工智能大模型基于深度神经网络，为黑盒模型，其工作机理仍难以理解，其合成内容在事实性、时效性等方面仍存在可靠性和解释性两大风险挑战。一是可靠性风险，基于海量数据训练的人工智能大模型，尽管其生成的内容符合语言规则，通顺流畅，但尚无法对所合成内容作出可靠评估；二是可解释性挑战，许多人工智能算法，尤其是以拥有大量参数的深度神经网络为代表的机器学习算法，由于神经网络复杂性的增加，很难甚至无法获取算法的内部工作原理，这意味着现阶段的人工智能大模型缺乏可解释性，会构成风险。

对技术应用的不确定风险识别上，创新性越高，路径不确定性就越突出，对实施路径可能带来的资源浪费、进度延误等不确定性等风险识别难度越大，这在技术创新项目风险管理中是早期阶段风险识别的重中之重。Pang等[]通过对新兴技术产业化过程中存在的不确定性因素进行综合分析，建立了基于环境、技术、生产和市场等多维的风险评价指标体系，并结合层次分析法和灰色聚类法建立了综合评价模型。向安玲等[]从风险识别视角切入，基于等级全息建模，面向包括文本和图片在内的多模态AIGC进行风险识别和分级评估，尝试构建面向全链条、多层级、多维度的风险识别体系。李牧南等[]从研究者知识、企业认知和个体感知三个维度出发，综合运用论文、专利、企业年报和社交媒体数据，基于深度学习和多源数据的分析框架构建了一个量化的新兴技术风险识别框架，并以自动驾驶技术为例进行了实证检验。

在数据合规风险识别方面,本研究中的智能审核系统本质上处理的是商户资质与敏感信息，主要涉及数据信息泄露、篡改的风险。张怡梦等[]根据“全过程阳光冶治理”这一政府数据开放风险管控策略,从实现公共数据资源需求方(社会主体)与供给方(行政主体)双向去匿名化出发，将区块链与数字水印技术嵌入到政府数据开放风险管控过程之中，设计一套新的政府数据开放风险管控体系。臧国全等[]以医疗数据为例，探索构建数据隐私风险的识别与消减机制，为平衡国家对医疗数据应用与医疗隐私保护之间的矛盾提供解决方案。

在人机交互新模式的风险识别方面，李志[]在谈人力重构时，认为生成式人工智能对劳动力市场带来的变革，传统岗位不可避免受到波及。在智能审核项目中，新的人机模式不仅需要审核人员从工作内容上改变长期以来的工作方式，还需要从心理上接受人才升级的变革。

外包政策上不确定风险方面，在多个银行IT外包项目的研究显示，供应商选择、合同条款模糊、外包依赖度过高都是早期可识别的重大风险。[]这类风险的识别更多关注外部供应商的风险，而对于政策变化引发的人力配置波动问题，探讨略显不充分。对服务外包风险风险评估大小排序的方法有很多，其中最常见的是故障模式与影响分析（Failure mode and effect analysis FMEA）,张永政等[]基于严重度、发生度和难检度直接相乘准确性低的问题，采用概率语言VIKOR方法对风险的三个因子进行综合评估，获取FMEA方法所需的专家评价信息，通过给语言集赋予不同的概率以表达偏好的程度。

质量风险对软件项目的成功至关重要。在J公司项目中，质量问题不仅仅是代码缺陷，还可能涉及模型训练质量和审核规则库的准确性，不仅会造成业务问题，甚至成本问题。[]

2.2.2 项目风险评估研究

风险评估是将识别的风险进行量化和优先级排序的关键步骤。传统方法包括专家打分与德尔菲法，近年来AHP[]、模糊综合评价[]、熵权法等逐渐成为主流。通过AHP构建层次模型，并结合模糊评价法得出不同风险的权重与等级，确保了评估结果的科学性。这类方法的优点在于可以兼顾主观与客观，使风险优先级更具参考性。

在路径或战略风险评估中，应用AHP和模糊综合评价[]，对战略路径的选择进行了量化。结果表明，战略方向风险在整体权重中占据较高比重，印证了探索性项目的高度不确定性。类似的评估结果表明，路径风险不仅存在，而且需要通过量化方法明确优先级。

对于算法不确定性风险的评估，通过模糊运算得出整体风险水平为“较高”，说明系统迭代和算法不确定性是主要的高权重风险。并且通过AHP与DEMATEL[]方法的分析，揭示了技术架构、数据安全、人机交互之间的相互作用，其中算法影响成为影响链条中的重要环节。这些成果表明，AI相关项目的评估正在从单一权重排序向网络化和关联化发展。

在数据合规风险评估方面，经过专家评估后，最终得出风险等级为“中等”。在智能审核系统这种跨部门、多源数据交互场景中，值得注意的是，需要从多重场景上进行数据安全考虑，比如在前文举谈到的RPA信息安全风险[]。

在人机交互风险和外包风险的评估，通过AHP和模糊综合评价，研究得出两者整体风险等级为“较高”和“中等”。人机交互不仅仅包括内部员工的交互，而且包括了系统与客户的交互，内外部的风险都需要优先重视。虽然朱频频表示智能外呼等手段在营销场景有效减轻了客服人工压力[]，但李亚梦认为如今的智能外呼或者人机交互仅仅是自然语言加上分类[]，无法应对复杂任务场景，处理结果会出现接通率低、回复率低、客户抵触甚至投诉等问题。

最后的质量风险等级为“较高”。但像安全一样，质量风险往往容易被忽略。在本项目中最大的挑战是高频迭代和高度不确定性下，如何保证质量。高频迭代业界常见的方法是敏捷交付[]，基于固定周期快速发布，但敏捷开发仍然是固定的周期，像智能审核系统以日为单位迭代时，频率已远远超过敏捷开发，可参考的经验较少，需要一种机制来保证系统的稳定性。

2.2.3项目风险应对研究

风险应对是将风险评估结果转化为实际行动的过程，其目标是通过制度、技术与管理的多重手段，降低风险发生的概率与影响。相关研究表明，有效的风险应对不仅依赖于事前的科学评估，更取决于事中与事后的动态控制与持续改进。本文结合J公司智能审核系统的实际情况与前人经验，提出了针对路径风险、算法不确定性风险、数据合规风险、人机交互风险、外包风险和质量风险的多层次应对措施。

在路径风险的应对方面，已有研究普遍认为其主要源于项目战略方向与技术路线的不确定性。国内外学者提出，应通过架构分层与阶段性验证机制来提升路径选择的灵活性。例如，研究表明在复杂信息系统中采用分层设计能够实现不同模块的可替代性，从而减少早期技术决策失误带来的整体风险[]。同时，动态调整与渐进式决策被认为是降低路径依赖的重要手段，已有实证研究强调通过设置回溯点和反馈机制形成“识别—调整—再优化”的闭环管理，有助于提高战略选择的稳健性。此外，在不确定性较高的环境中，A/B Test等小规模试验被视为一种有效的探索性应对方法，能够在低成本条件下验证不同路径的效果，逐渐成为软件工程与互联网企业项目管理的重要工具[]。综上，文献普遍强调路径风险的应对应兼顾分层设计、动态调整与实验验证，但在跨行业场景下如何形成统一的方法体系仍需进一步研究。

算法不确定性风险在AI项目中尤为突出，表现为模型失效、结果偏差或黑箱决策难以解释。相关研究表明，医疗人工智能和大数据平台均强调应通过模型集成、多级验证与容错机制来减少误判[]。戴旸等[]针对智慧档案建设中档案数据失真、数据审核和组织管理困难、内容生成和信息服务引发争议及社会舆情危机等风险，建议建立完善的数据监管与保障体系，健全职能管理权责指标，构建合理示能空间，完善人机协同发展体系，推动智慧档案高质量发展。这种“事前对比、事中监控、事后回溯”的多环节验证机制，遵循大模型治理的治理要求[]，有效提高了算法风险应对的鲁棒性。

数据合规风险是智能审核系统面临的核心问题之一。生成式人工智能项目中的隐私保护可通过数据脱敏、匿名化和差分隐私技术实现[]，吉萍等认为医疗人工智能研究中在应对个人信息保护风险时，无论是数据使用方还是提供机构，均应建立“全程预测、控制、监察和审查数据的使用”治理系统。而徐胜超提出的“技术+制度”双重手段高度一致，在保障业务连续性的同时最大程度降低了数据泄露与合规违规风险。

人机交互风险主要体现在心理抗拒与误操作上。研究表明，在智能化系统中，界面设计、权限控制和人员培训是减少人机交互风险的关键[]，在心理抗拒方面则需要不断收集反馈，优化交互方式及频率，减少系统的无用沟通和错误。外包风险在银行平台中较为常见。既有研究表明，银行IT外包项目通过合同条款、供应商绩效考核和多供应商策略降低了外包依赖度。但对于因政策调整导致的人力配置风险，现有文献尚未提供成熟经验。J公司通过分层设计，将核心与非核心模块分离，最大程度降低人员变动带来的风险。

在快速迭代与高频上线的人工智能项目中，质量风险是研究者普遍关注的关键问题。已有研究表明，敏捷开发与持续交付环境下，系统复杂性和频繁更新容易导致缺陷积累与技术债务[]。为了应对这一问题，学者们提出了多种质量保障机制，其中包括检查表法与阶段性核查，以在迭代结束时对系统功能与输出进行系统性验证[]。同时，结合人工抽验与样本验证的策略在软件工程和AI模型测试中被广泛应用，用以发现自动化检测难以覆盖的异常情况。近年来，研究者还强调通过实时监控与可视化看板手段来捕捉系统质量波动，以便在项目生命周期中实现动态风险控制[]。

2.2.4项目风险监控研究

风险监控是项目风险管理的最后环节，其核心目标在于确保风险应对措施能够得到落实，并在项目运行过程中持续发挥作用。已有研究表明，风险管理并非一次性任务，而是一个动态循环的过程，需要在项目全生命周期中不断进行风险的识别、分析、再评估与调整。因此，构建科学有效的风险监控体系，对于保障智能审核系统的稳定运行和持续改进至关重要。

首先，应建立实时化的监控机制。传统的软件项目风险管理多依赖阶段性复盘和定期检查，而在智能审核系统中，由于商户规模庞大、审核任务高频且规则不断变化，仅靠静态检查难以及时发现问题。项目引入了业务监控与数据看板，通过关键指标的可视化呈现实现实时风险感知。例如，算法审核准确率、系统处理时延、人工干预比例等核心指标被纳入监控面板，一旦出现异常波动，即触发预警并启动应急响应。这种实时监控方式，有效缩短了从风险出现到被识别的时间窗口。

其次，构建回溯与复盘机制，以确保问题能够得到追溯和总结[]。在实际运行中，J公司通过客户回放与操作日志对历史审核过程进行再现，一旦发现问题案例，可快速定位是算法偏差、人员操作失误还是系统稳定性不足。结合阶段性的风险检查表，团队能够在每个迭代周期结束时对关键风险点进行复盘，总结经验并更新风险清单。

再次，形成动态调整策略，以应对复杂环境下风险的不断演化。研究表明，试错是比较好地控制风险方式。智能审核系统不同于传统项目，其风险不仅来自项目内部的不确定性，还与外部政策环境、商户规模扩张和算法演进密切相关。因此，项目设置了动态监控触发条件，当外包比例波动、监管政策更新或算法表现出现显著差异时，系统会自动启动调整流程，对业务规则和资源配置进行优化。该机制参考了F-DBN[]方法，能够在多变的外部环境中保持项目的稳定性。

最后，风险监控体系应当强调组织责任与信息反馈。在实践中，J公司明确了风险责任人制度，确保每一类核心风险均有对应的负责人进行跟踪。同时，建立跨部门信息共享通道，使业务、技术与合规团队能够快速沟通并响应风险事件。通过风险监控日志与定期报告，形成“识别—应对—监控—反馈”的闭环。这种全流程的监控与改进，与PDCA的思想不谋而合[]。进一步提高了风险治理的透明度与执行力。综上所述，风险监控不仅是对风险应对措施的执行监督，更是一个持续的动态优化过程。通过实时监控、回溯复盘、动态调整和责任落实，智能审核系统能够在不确定的环境下保持稳定运行，并不断提升风险管理水平。这一体系既借鉴了传统软件工程和医疗人工智能的成熟经验，又结合了电商平台高并发业务场景的特点，体现了制度化与技术化的融合。

2.2.5文献评述

通过对国内外相关研究的梳理，可以看到项目风险管理在识别、评估、应对和监控等环节上已经形成了成熟的理论框架和实践经验。例如，基于WBS-RBS的风险识别方法能够系统地揭示复杂项目的风险因素；层次分析法（AHP）与模糊综合评价被广泛用于风险评估，能够较为科学地排序不同风险的重要性；在风险应对方面，新能源项目和医疗人工智能研究提出了基于数据分析、智能算法以及制度保障的多重措施；在风险监控环节，强调了全过程动态监控和再识别机制的重要性，以确保风险管理的持续性与有效性。这些研究成果为项目风险管理奠定了坚实的理论与方法基础。同时，在人工智能技术应用领域的风险治理方面的研究与实践也愈加深入。

然而，已有研究在人工智能应用相关的IT项目风险管理个案研究仍不多见。首先，从研究场景来看，大多数文献集中于传统的软件开发、金融外包、工程建设以及医疗人工智能领域。这些场景下的风险具有一定共性，但与电商平台的智能审核系统相比仍存在明显差异。智能审核项目不仅涉及算法、数据和系统架构，还伴随高并发、多规则融合以及持续扩展的业务需求，这使得其风险特征更加复杂和动态。现有研究虽然提供了通用方法，但针对电商智能审核场景的个案研究较少。

其次，从风险类型的覆盖范围来看，已有成果对外包风险、数据安全风险和质量风险已有较多探讨。例如，银行IT外包项目研究强调了合同条款和多供应商策略的重要性，医疗人工智能研究提出了数据脱敏和信息保护的技术措施，新能源项目研究则关注设备故障与供应链中断的质量风险。但对人机交互新模式带来的风险深入研究有待深入。随着人工智能与人工审核的深度结合，审核员和客户在操作复杂性、心理接受度和价值认同方面都可能面临挑战，如果忽视这一风险，可能对系统应用成效产生一定的负面影响。

再次，从研究方法的角度来看，现有研究多采用AHP、模糊综合评价、熵权法等定量工具，能够对风险因素进行排序和综合评价。但这些方法往往假设风险是静态的，并未充分考虑人工智能应用中风险的动态演化特征。医疗人工智能和算法治理领域的研究已经开始强调算法不确定性和偏见问题，但相关方法仍主要停留在单点评估和静态控制，缺乏结合实时监控和动态调整的系统框架。对于电商平台这种需要高频迭代的项目，单纯依赖静态评估难以满足风险治理的实际需求。

# 第3 章 J公司智能审核系统项目概况和风险管理规划

# 3.1 项目概况

本章通过介绍 J公司智能审核系统开发项目的现状，梳理项目中存在的问题，结合 J 公司的实际情况，规划项目风险，通过科学的项目风险管理提高项目的成功率。

# 3.1.1 项目背景

J公司是一家电商互联网企业。随着互联网用户数增速变缓，平台之间的同质化竞争益发白热化，如何能够吸收更多商家变成平台增长的主要战略。经过不懈招商和优化商家体验，J公司商家数量得到了飞速增长，并于2024年突破百万。而作为商家流程后置的审核平台，面临着巨大的审核压力。因为J公司的审核采用外包人工审核的方式，在当下已不能满足日益增长的审核需求，暴露出多方面的问题，比如审核流程繁琐，甚至很多线下审核，又比如审核场景多且杂，造成使用和维护难。这些问题可以被总结为三个核心问题: 时效长、体验差、成本高。因此在项目开发时会着重考虑这些问题的解决方案。

具体而言，J 公司将按照如下的方案建设智能审核系统。首先是收集所有审核场景，并确定每个场景中审核的主体、审核信息的规则、审核人员角色、组织等信息。其次针对这些场景规则进行分层设计，自下而上构建以原子能力为主的基础设施层，以资质验真和流程能力为主的审核能力层，以场景编排为主的业务场景层。最后需要对流程的拆解，即将场景中涉及到的资质核验任务进行拆解，提高机审任务通过率及灵活人机协同调度。在新的架构下，商家提交端无任何改变，提交后系统会进行拆单，具备机审能力的任务先进行机审，机审不通过或超时后转人审，不具备机审能力的任务将直接进行人审，任一审核任务驳回或所有任务审核通过后，流程结束返回给商家。以品牌申请流程为例，会将分为商标信息验证、商标信息验真、品牌授权信息验证、品牌授权验真4个任务，每个任务对应一个子单。

此外，J公司还将重建审核端，实现一个平台审核所有场景，包括原来线下表格的审批场景，以此减少审核人员的复杂度。审核能力和端上的建设，都能够有效地提高商家和审核人员的用户体验、缩短审核失效，大大降低审核成本。

### 3.1.2 项目功能模块

为了满足 J 公司智能审核系统总体规划的需求，经过架构设计，统一了审核场景能力。智能审核系统通过建立基础设施搭建，完成与算法平台、商家系统、可视化看板、RPA平台、OCR服务等系统集成。在上层定义了标准化场景能力，可实现快速接入多种业务场景。J公司智能审核系统开发项目功能模块如图 3.1 所示：

图 3.1 J公司智能审核系统功能模块

智能审核系统主要分为基础设施、拆单调度、机审能力、流程适配、审核指标共五个模块。

（1）基础设施模块： 该模块封装智能化审核的基础能力。主要包括以下几方面信息：用来做图片信息提取的OCR能力，由资质表单向对应官网抓取权威信息的RPA能力，大模型对于授权认证的推理、对话和意图判断能力，红章识别及类目范围判断的集团内部算法能力。该模块完成了审核所需外部能力的接入。

（2）拆单调度模块：该模块提供了审核流程的拆分和驱动能力，完成审核流程的驱动。首先审核管理员会配置审核规则，包括拆单规则、分单规则和调度规则等。当收到新的单据时会根据已配置的规则进行拆单，拆单后的任务我们称之为子单。流转驱动依赖于调度能力，根据子任务的机审能力配置将会并行或者串行触发机审或人身。

（3）机审能力模块：该模块的功能是基于基础设施完成子任务机审所需的能力。从业务流程优化、算法能力拆解、数据驱动系统优化等多种方式来提高机审能力，快速提升机审的通过率和准确率。

（4）流程接入模块： 该模块负责完成当下业务流程的适配，将原有流程接入到新的智能审核系统。基于拆单和调度，对原有流程进行接入；下线审批转线上，审核人员统一审核。

（5）监控指标模块： 该模块负责统计流程及系统相关的指标，包括最终指标和过程指标。因智能审核具有高度的不确定性，需要指标进行可视化观察来调整举措。指标拆解的中间指标则有助于更好的观察TOP原因，进行针对性地优化。系统指标方面，则会包括性能监控和业务监控，这两类的指标提供了感知系统问题的能力，能避免成本和体验的损失。

### 3.1.3 项目特点

（1）审核流程耦合度高、链路臃肿

不同业务线被串在同一审核流内，前置校验、资质核验、规则比对、人工复核、结果回传等环节高度耦合。一处环节的波动会在链路内级联放大，导致机审提升困难，流程弹性与可回滚性不足，发布与回归测试成本高。

（2）审核对象跨度大、规则规模庞杂

系统需覆盖40+类资质证书、400+条审核细则，并联动10+外部信息源进行交叉验证。对象类型的异质性带来字段并发、标准口径不一致与变更的问题，梳理这些规则并且统一，需要横跨多个事业部进行确认和讨论，难度高。

（3）审核基础信息不完备、依赖多源构建

为保证审核有效性，需要通过外采与自建组合搭建20+类基础信息（商标信息库、尼斯分类映射库等）。多数据平台接入方式不统一，表现出来接入成本高的特点。而且多源数据在覆盖率、时效性与可信度上存在差异，易造成“数据过时、数据覆盖缺失”，进而影响机审判定的准确性与可解释性。

（4）规则治理割裂，线下口径难统一

各事业部长期沉淀了大量线下规则（200+），存在表达方式不一、依赖条件交叉、灰度口径难量化等问题。规则上线前需要梳理与抽象，但“规则-数据-流程”的映射成本高、一致性校验难，易出现冲突规则、冗余规则与死角规则，带来合规与体验双重风险。

（5）品牌机审对外协同重、信任建立难

品牌类审核高度依赖品牌方的联系方式与配合，需与10万+活跃品牌建立稳定链接与可信交互。外部联系渠道的稳定性、响应时延、身份鉴别与信息回执的可验证性，都直接影响审核闭环效率与质量，且对异常场景（拒回、迟回、假回执）的处置要求高。

（6）技术挑战集中且叠加放大

架构层：机审调度流程重构。 新机审链路将颠覆既有流程，从产品交互、服务编排到数据通道与权限隔离均需重构，涉及全链路可观测性与可回滚设计，容错与降级策略必须前置。

算法层：模型体系多且深。 需在OCR、RPA、AIGC、多模态抽取、知识对齐与推理等能力间进行编排与协同；既要横向接入行业最佳能力，又要纵向打通训练-评测-抽验-回归的闭环，模型漂移与域外样本将成为长期风险源。

工程层：探索式迭代，“摸着石头过河”。 行业内缺乏成熟范式，需要以小步快跑的方式持续验证、复盘与迭代；频繁的规则/模型更新与多团队并行开发叠加，容易引入技术债与质量波动，对灰度发布、A/B实验、回滚与应急处置提出高要求。

（7）并发与数据安全的双高要求

电商业务在大促与节点会出现流量脉冲，审核请求与外部校验同时峰值增长，要求系统具备弹性调度与限流熔断能力。与此同时，资质类与身份类数据敏感度高，需在采集、存储、传输与使用全链路落实最小权限与可追溯，满足合规审计要求。

### 3.1.4 项目分解结构

根据以往的经验和项目的现状，项目经理向团队成员分配职责。项目领导小组根据分工确定了每个关键里程碑的负责人和预期成果。 他们进行了深入沟通， 并汇总了多个部门的意见，以确保项目目标的可行性和连贯性。J 公司利用这些数据，在考虑了一系列因素后，为智能审核系统的开发制定了一份全面的工作分解结构（Work Breakdown Structure ，WBS）工作清单。

这份工作清单详细列出了项目从启动到结束的各个阶段，以及每个阶段需要完成的具体任务。每个任务都明确了相应的责任人，以确保在项目进行过程中， 各项工作都能按计划进行 。J 公司智能审核系统开发项目WBS 工作清单如图3.2 所示：

图 3.2 J公司智能审核系统开发项目WBS 工作清单

项目管理贯穿整个项目周期，分为五个阶段： 规划、 启动、开发、 监控和收尾。通过研究每个阶段的工作特点，可以更全面地发现项目风险并解决问题。

### 3.1.5 项目组织架构

J 公司智能审核系统开发项目涉及的部门包括： 客服审核部、应用研发部、算法研发部、采买管理部 。J 公司智能审核系统开发项目组织架构图如图 3.3 所示：

图 3.3 J公司智能审核系统开发项目组织架构图

（1）项目领导小组

项目领导小组由 J公司研发部门经理担任。他的职责包括： 确定项目方向 、 提供战略指导和帮助、关注项目进展、营造支持性环境、审查和批准项目交付成果，以及出席重要的项目会议。

（2）业务部门

J公司的业务部门团队是智能审核系统的主要使用方，也是业务需求的核心来源。他们长期负责商家资质、商品合规、品牌类目合规等多类审核任务，熟悉不同场景下的审核标准与痛点。该团队负责收集、整理并维护来自各业务线的审核规则，梳理规则逻辑与依赖关系，形成结构化需求文档，输出可供系统实现的业务规则，为智能审核系统的功能设计与规则迭代提供持续输入与验证支持。此外，他们是该项目的成本承担方。

- 产品运营部门

- J公司的产品运营团队是负责智能审核系统的产品运营，是业务部门与研发部门之间沟通的桥梁。他们通过收集业务的需求，洞察用户痛点，输出界面与功能俱佳的产品需求文档。另一方面，他们负责运营中发生的所需资源的采购，比如OCR的采购合同谈判与签订。

- 应用研发部门

智能审核项目是一个以研发为核心驱动力的综合性技术项目，整体由架构部、前端研发部和后端研发部协同推进。架构部负责系统总体设计与技术选型，制定平台架构标准、数据流转规范及安全合规策略，确保系统具备高可用性和可扩展性；前端研发部负责将产品原型落地成用户可以操作的界面，通过后端接口进行数据的流转，保证用户交互的合理性和顺畅；后端研发部承担核心功能开发与系统集成工作，聚焦算法接入、任务调度、接口设计、性能优化与全面监控。此外要注意的是，后端研发部由部分外包人员组成。

（4）智能研发部

智能研发部是智能审核系统建设的核心技术团队，主要由算法研发部、大模型研发部和数据研发部组成。算法研发部负责机审核心算法的设计与优化，包括OCR识别、文本理解、图像识别、内容分类及风险预测等模型的训练与验证，为系统提供智能化决策能力；大模型研发部聚焦生成式与推理型模型的研发与应用，探索AIGC在审核内容抽取、规则推理和语义分析中的深度融合，提升系统的自主学习与泛化能力；数据研发部则承担数据清洗、标注与质检工作，为模型提供高质量训练样本，并对算法输出结果进行抽样复核与反馈，确保模型训练的准确性与可控性。三者形成闭环协作，为智能审核系统的智能化演进提供持续技术支撑。

（5）智能研发部

质量管理部是智能审核最重要的一道防线，负责智能审核系统的质量保障，验证后才能交付上线。质量部会参与需求评审、设计、实现等多个核心的环节，输出涵盖功能场景、边界场景和异常场景的多个用例，进行全方面的验证。

（6）企业综合部

企业综合部有多个支撑部门组成，是企业跨部门的重要组织。在智能审核系统中，有两方面需要企业综合部的支持。首先是政策管理部，智能审核系统的后端研发部门外包人员占比约40%，在整个年度外包政策一直在调整，所以这部分要提前与政策管理部确认；第二个更为重要的是安全管理部，在大模型等AI技术上都需要信息传输到外网，是否合规、如何合规、如何保证安全都与安全部息息相关。

## 3.2 项目风险管理规划

J 公司智能审核系统开发项目团队，在经过了充分考虑风险管理策略本身是否正确、所实施的风险管理策略的手段和措施是否符合项目总目标之后，在现有条件下制定了风险管理规划，主要包含如下内容。

（1）风险管理目标

围绕项目总目标，提出J 公司智能审核系统开发项目风险管理目标， 即： 杜绝高风险事件发生， 将项目整体风险控制在中低风险范围 ，尽量降低风险等级，发现风险及时解决。

（2）风险管理组织

成立以项目经理为负责人和 J 公司智能审核系统开发项目领导小组组成的风险管理团队，指定项目管理小组进行风险管理。

（3）风险管理计划

J 公司智能审核系统开发项目的风险管理计划制定包含如下内容：

①明确风险管理的角色分工。J 公司智能审核系统开发项目的风险管理领导者是项目经理、 支持者是项目领导小组，实施者是项目管理小组 ，参与者是业务人员、产品运营人员、各开发人员、综合部人员等与项目相关的人员。参与者识别和发现风险源、及时上报给部门经理。部门经理与项目管理小组沟通后，整理风险管理报告，决策解决。

②确定风险管理使用的策略和方法。J 公司智能审核系统开发项目风险管理使用的应对策略是风险减轻、风险规避、风险转移、风险接受。

③界定风险管理的时间周期 。J 公司智能审核系统开发项目贯穿项目开发全周期，并在各运行阶段进行风险评价和控制。

④定义并说明风险评估和风险量化的类型级别。J 公司智能审核系统开发项目提前将评估和量化的标准告知项目参与者，以防止决策滞后。

⑤明确定义是由谁以何种方式采取风险应对行动 。J 公司智能审核系统开发项目明确风险责任人和应对策略，避免失去应对计划的有效性。

⑥规定风险管理过程中应汇报和沟通的内容、范围等。J 公司智能审核系统开发项目确定汇报方式是自下而上、以文档方式汇报、内容要包含风险的来源、发现时间、可能的影响后果、解决方案等。

（4）风险管理方法

J 公司智能审核系统开发项目识别阶段主要采用头脑风险法和专家判断法，评估阶段计算使用层次分析法和模糊评价法。因为智能审核属于创新项目，具有高度不确定性，所以风险再识别和监控阶段变得更为重要，每天或周为一个监控循环，对风险进行识别、确认、跟踪、决策和解决。

（5）风险管理要求

J 公司智能审核系统开发项目实行目标管理负责制，制定风险管理奖惩机制，制定风险管理的日常制度。

（6）风险管理过程

风险管理过程一共五个阶段，分别是风险管理规划、风险识别、风险评估、风险应对、风险监控 。J 公司智能审核系统开发项目项目团队根据制定的 WBS 工作清单，使用 WBS-RBS 矩阵方法归纳风险种类，采用层次分析方法和模糊评价方法进行风险评估。有目的性地提出风险应对措施，实施风险监控并对过程中风险项再识别 。J 公司智能审核系统开发项目风险管理过程如图3.4 所示：

图 3.4 J 公司智能审核系统开发项目风险管理过程

①风险管理规划

J 公司项目管理小组通过确定的项目风险管理目标，收集可能影响项目的风险信息，整合项目的时间表和预算， 向 J 公司项目领导小组呈现风险管理规划表，根据批准的风险管理规划召开风险评估会议，持续监控风险管理规划的有效性， 并根据项目进展和外部环境变化对风险管理计划进行调整 。J 公司智能审核系统开发项目风险管理规划表如表 3.1 所示：

表 3.1 J 公司智能审核系统开发项目风险管理规划表

| 规划种类 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 目的 | 杜绝高风险事件发生，将项目整体风险控制在中低风险范围，尽量降低风险等级，发现风险及时解决 |
| 范围 | J 公司智能审核系统所有功能 |
| 时间周期 | J 公司智能审核系统开发项目整个生命周期，并在每个阶段结束前进行评估 角色：项目经理是领导者、项目领导小组是支持者、项目管理小组、研发人员是实施者、参与者是业务部门、运营人员、企业综合部人员等与项目相关的人员。 |
| 角色分工 | 职责：参与者识别和发现风险源、及时上报给项目领导小组，由项目领导小组反馈给项目经理，项目经理做出决策，解决风险。 |
| 风险等级划分标准 | 本文将风险评价集分成五个等级，风险的评判集为V=(V1,V2,V3,V4,V5)，分别对应低、较低、中、较高、高风险。影响程度分别是影响程度小、影响程度较小、影响程度一般、影响程度较大、影响程度大。等级对应的得分值u=(1,2,3,4,5)。 |
| 风险分析 | 采用头脑风暴法和专家判断法判定风险。风险判定有七类，分别是安全风险、技术风险、管理风险、沟通风险、进度风险、范围风险、采购风险。 |
| 风险评价 | 结合专家打分，采用层次分析法和模糊评价法评估风险大小。 |
| 风险应对策略 | 风险减轻、风险规避、风险转移、风险接受 |
| 准备采取的风险控制措施 | 使用外包进行风险转移；加强安全方面的监控和管理，编写应急预案，实现风险规避；对于会发生的风险，采用备机或者其他方式减轻风险的影 响。对于可以接受的变更风险，予以接受。 |

②风险识别

J 公司智能审核系统开发项目风险识别的依据是：技术方案书、系统功能确认书、大模型调研报告、算法调研报告、项目进度表 、 安全部政策等。按照项目 WBS 分解的各阶段任务与特点，依据项目风险分类原则，将已识别的风险归类，形成 J 公司智能审核系统开发项目的风险清单。

③风险评估

J 公司智能审核系统开发项目风险评估采用层次分析法分析风险的可能性及损害大小，得到风险综合权重结果，然后依托专家对项目发生的风险事项的调研分析和经验预判将专家评分使用模糊评价法构建隶属度矩阵并计算风险大小 ，最终得到项目的评估结果。

④风险应对

J 公司智能审核系统开发项目根据风险评估确定的风险等级，结合风险的危害程度 ，将风险分高、较高、中、较低、低五个方面进行应对， 并根据识别的每一项风险制定出相对的应对措施。

⑤风险监控

J 公司智能审核系统开发项目风险监控依据项目风险管理计划、应对计划、项目沟通结果、项目评审对项目实施过程中风险进行监控，制定风险监控管理计划执行表。

# 第 4 章 J 公司智能审核系统开发项目风险识别

为了形成 J 公司智能审核系统开发项目的风险清单，完成项目风险识别过程，本章将根据上一章的风险管理规划以及项目 WBS 分解的各阶段任务和特点，对项目中可能出现的风险进行识别和分类。本章将利用专家判断法和头脑风暴法来识别风险，将项目的不确定性转化为清晰简洁的风险描述。具体而言，风险识别过程分五步： 设定目标、确定参与者 、 收集数据、评估项目的风险状况以及根据直接或间接的迹象识别潜在的项目风险。然后在 WBS 工作包的指导下，检查项目每个阶段和环节的潜在风险，并根据项目参与者的建议和专家意见，创建项目风险清单。

## 4.1 规划阶段风险识别

风险识别的目的是在项目立项、调研、目标设定等早期阶段发现危险。J 公司智能审核系统开发项目的项目管理小组和项目领导小组是主要参与者。在这一阶段， 必须收集项目可行性研究报告、业务需求、安全合规和成本等方面的数据。 此时项目的风险状况较低。 将根据分析结果制定本阶段的项目管理战略， 并提供项目最终核实目标和方法的摘要。确定项目的目标 、 预算和资源是项目规划阶段的重点。因此，在项目节点上，项目管理小组、应用研发部门和算法研发部都被项目领导小组召集起来，通过会议进行沟通，就 WBS  中每个工作环节的具体内容进行深入交流，并对每个工作项目进行分工。

（1） 行业调研

此阶段需调研公司外部与审核相关的系统，是如何实现智能化审核，以及智能审核达到的效果，以此来形成当前行业上智能审核的可行性和基础目标。在该项中会存在只能看到结果，但是看不到实施路径以及实施中可能犯错的情况，因此会产生路径风险。

（2）AI调研

虽然大模型已经非常火热，能够解决多场景的问题，但每次浪潮之下都有反对的声音。看似无所不能，但时不时又会碰壁的情况，会产生机审目标不达标的风险。而这一切的原因都是因为大模型无法标准化测量，导致无法准确评估效果。而且大模型与传统算法不同，需要网络传输信息，又带来了安全方面的风险。

（3）公司政策调研

在使用大模型等相关外部资源技术时，必须要考虑公司政策。在项目开始时模型的能力存在显著差别，是否能用最具能力的大模型决定了机审率的提升难度和工期。另外使用外部资源时一定会要考虑信息的合规，这部分是必须要符合公司规定的。

（4）项目立项

在项目开始前有一个关键背景是，业务部门计划调整三方客服为为公司自有客服人员。此调整不仅对项目的上线时间提出了明确的要求，也对项目整体的目标，即机审率提出了要求，客服部需要根据我们的机审率来设置汰换比例。时间的迫切性与上面的不确定性结合起来，带来了更高的目标风险。

项目立项要求考虑成本与收益，在此项目中成本不仅仅包括了汰换人员的成本，还有算法模型优化、大模型采买等实施路径上不确定性的成本，并且新技术还将带来安全风险、运维风险导致成本难以核算清楚，如何能够减少不确定性，才能够减少成本风险。

## 4.2 启动阶段风险识别

J 公司智能审核系统开发项目领导小组在项目的启动阶段，根据业务部门梳理的业务规则，产品运营部输出的PRD，确定技术实现方案和效果跟进方案，如何从宏观层面上解决AI的不确定性，按计划推荐项目的进度。因此在这个阶段对业务规则的完整度、产品需求覆盖度、安全部等需要有明确的要求和考虑。如果不明确，将引发风险。

（1）梳理业务规则

J 公司智能审核系统开发项目要实现公司内部多个事业部的审核自动化，这对于业务部门来讲无疑是工作量比较大，是智能审核能否成功的第一步。在十几个部门，每个部门都会涉及不同的场景，每个场景又会涉及不同的资质，最后梳理结果共200+条规则。虽然梳理出来的规则数量很多，但仍然会遇到梳理不全或者错误的风险。

（2）输出产品需求

J 公司智能审核系统开发项目的流程重塑是AI能力发挥作用的重要环节。产品部门根据业务梳理的规则要完成两件事情，首先是流程拆解，如何将繁杂的流程拆解为原子化、可复用的子流程，降低单任务的复杂度，提升AI的准确率；其次是根据业务梳理的规则，根据规则特点给出自动化的手段。在这个阶段产品部门人员主要是对于流程和规则做统一化处理，难免会有遗漏的风险。

（3）对接合规政策

J 公司智能审核系统开发项目属于AI项目。AI项目与传统项目不同主要是数据的流转，不再是闭环，类似多租户的云SAAS系统，这将会带来数据合规问题。而在公司的安全大于一切的刚性规则下，智能审核必须要提前了解安全合规政策。因为AI仍然处于快速发展阶段，合规安全政策也会发生变化，极有可能会影响智能审核的技术方案选型和进度。

（4）设计安全合规方案

J 公司智能审核系统开发项目涉及到的商家信息、资质信息、品牌方的联系方式等数据都属于敏感信息。在智能审核项目遵循当下的政策和技术手段，保证数据合规时，因公司尚未存在网关，仍然无法保证隐私信息完全不会泄露，而泄露的信息则可能会引对相关用户造成骚然、损失。

（5）设计AI能力接入方案

J 公司智能审核系统开发项目在技术方面，除了上面的问题之外，最终要面对的是AI不确定性的问题。主要表现为三个方面: AI首先表现出来的是多个模型效果不确定的方案，也就是AI基准能力的不确定性；其次是AI会产生偏差和错误，机审结果有多少置信度；第三是AI的黑箱问题，在面对AI效果不好时如何调整，传统的调整手段失效，造成优化手段上的不确定性。这将会造成AI能力的不确定性问题。

（6）团队组建

J 公司智能审核系统开发项目属于创新型项目，难度和风险都比较高，公司无法将大部分的重点资源投入到此项目，另一方面难度风险双高的特点，又要求人员具备高素质。在如此矛盾之下，项目存在人员不足的风险。另一方面，在后端人员组成上，外包成员占比将近1/3，而在开展之初，公司关于外包的政策也在重新制定，存在人员中途流式、替换的风险。

（7）设计新场景接入方案

J 公司智能审核系统开发项目支持的审核场景很多，但随着业务需求的变化也需要随时变化。是否能够快速支持新场景，是智能审核要面对的挑战。从宏观技术架构层面，虽然智能审核以分层的方式解耦了各层的变化，但在具体每层的划分上仍存在疑难之处，这将导致新场景接入难的风险。

## 4.3 开发阶段风险识别

## J 公司智能审核系统开发项目开发人员是落地实施的关键阶段，也是风险真正产生的重要阶段。

（1）AI 不达标产生的风险
	在算法审核模块开发中，AI 模型需在多场景下保持稳定的识别精度、召回率与置信度。但由于训练样本覆盖不足、场景变化频繁、算法对弱特征敏感等原因，模型容易出现准确率达不到业务阈值的情况。一旦 AI 表现不达标，将直接影响审核通过率与规则触发逻辑，导致人工复核量上升、审核时长变长，严重时可能引发商家投诉与合规隐患。

（2）成本超支的风险
	实施阶段涉及算法训练、算力资源、第三方 API 调用、开发返工、规则治理与多轮测试。随着业务变更、外部接口变动或模型迭代频率增加，可能出现开发任务反复、算力消耗超预算、外部 API 成本激增等问题，从而引发整体成本超支。该风险在高频迭代的 AI 项目中尤为显著。

（3）外部技术不成熟的风险
	项目依赖 OCR、RPA 以及部分资质认证接口等外部技术。如果这些技术本身仍处于快速迭代期，容易出现能力不稳定、识别偏差大、版本兼容性差等情况。此外，外部技术升级可能导致现有逻辑无法适配，形成返工或审核链路不一致风险。该风险将直接影响系统稳定性与审核质量。

（4）外部技术资源中断的风险
	智能审核项目依赖多项外部资源，包括第三方算法能力、云服务接口、RPA 运行资源等。一旦出现限流、宕机、接口变更或授权过期，将导致审核链路中断、处理队列大量积压，甚至阻塞整个审核系统。该风险的突发性强，对业务连续性影响较大。

（5）安全方案落地不充分的风险
	智能审核系统在实施阶段需对接口权限、数据传输、隐私信息处理、日志留痕等进行严格管控。但由于上线节奏紧、需求不断迭代或安全策略未充分覆盖所有模块，可能出现权限定义不清、内部绕过风险、敏感字段未按要求脱敏等问题。一旦安全机制落地不到位，将在审核过程中埋下数据泄露与合规违规风险。

（6）变动方案带来的进度影响风险
	智能审核项目作为创新项目，开发阶段容易受到多方面的变动，包括业务规则、监管政策与产品流程变更等。每次变更都可能触发需求修改、接口调整、规则重新测试或算法重新适配，导致开发反复、联调延迟、测试排期被压缩，最终影响整体交付进度。尤其是在审核规则超过 400 条的复杂场景下，方案变动带来的进度影响尤为显著。

（7）商家反馈激增的风险
	智能审核系统上线后，原有流程被拆解并转为新的流程，操作逻辑与商家过往的习惯存在差异。如界面复杂、材料填写引导不清晰、审核流程不清晰或提示规则不够友好等，可能导致商家操作体验下降，引发困惑、抱怨甚至拒绝配合审核。该风险直接影响平台的业务口碑及新流程推广效果。

（8）客服反馈新流程效率低的风险

智能审核系统改变了客服审核台的操作模式，但若界面交互设计不合理、跨页面跳转多、信息聚合不充分，或 AI 输出结果解释性不够，客服可能需要额外时间进行判断和二次确认，导致审核效率下降。而对新流程的不熟悉也会进一步拉低处理速度。此外，职责定位上也发生变化，有可能引起心理层面的抗拒，导致审核效率低下。

- （9）品牌方拒绝认证的风险

- 智能审核的品牌授权认证环节，系统需将授权请求同步至品牌方进行认证。品牌方会有多方面的风险。首先是品牌方的信任风险，在新的平台上线后机器人通过多种渠道联系品牌方，品牌方首先会怀疑机器人的真实性，提出质疑。第二是机器人的智能程度低带来的风险。无法回答品牌方的问题，或理解错品牌方的问题，将导致品牌方的反感与抗拒，可能会拒绝回复或拉黑。最后是品牌方的认证信息获取无法满足的风险，比如品牌方要求授权书，要求提供主体名称时智能能力无法满足，因此带来无法认证的风险。

- （10）品牌方打扰过多的风险

- 若算法准确率不足、审核链路不稳定、品牌数据或规则未充分匹配品牌要求，品牌方可能会收到大量重复确认或多轮沟通请求。过度打扰不仅增加品牌方的运营负担，还可能导致品牌对平台体验不满，影响长期合作。

- （11）算法错判的风险

智能审核项目，在开发阶段中，算法易受到边缘样本、伪造材料、新场景图片等影响而出现错判。错判可能导致误拒、误通过等情况，既影响用户体验，也可能引发投诉与合规问题，给平台和品牌方带来损失。算法错判通常与数据质量、模型能力、规则解释能力密切相关，是实施阶段的重要风险点。

- 算法错判的风险

- 在智能审核项目开始之初，公司的外包员工政策正在酝酿变化，而外包人员占项目组的1/3，因此外包人员的变动将会严重影响项目的进度和质量，造成审核系统无法按期上线，影响项目的目标。

## 4.4 运维阶段风险识别

在项目监控阶段，智能审核系统进入全链路可视化与风险预警周期，是保障项目目标达成与流程稳定性的关键阶段。本阶段的核心任务是通过指标体系、例会机制、监控看板与复盘制度，及时识别偏差、推动应对措施落地。然而，由于项目节奏紧凑、跨部门协同密集与监控体系复杂，监控阶段仍存在多类风险，主要包括指标遗漏与错误风险、日会沟通不畅导致的指挥失灵风险以及风险应对不及时风险。

（1）指标遗漏和错误风险
	监控阶段依赖系统化的指标体系来反映审核效率、算法表现、规则命中质量与业务进度。然而，若在目标拆解过程中存在场景遗漏、指标口径不统一或取值逻辑错误，将导致监控数据不准确，无法真实反映项目状态。错误指标不仅可能掩盖流程瓶颈，还会让团队误判优先级，错过关键的改进窗口。此外，如果过程类指标设计不当，例如缺乏反映流程断点、人工干预原因、异常分布等关键要素，将导致项目组无法定位最核心的推进障碍，从而影响整体进度与风险应对效率。

（2）日会沟通不畅、指挥失灵的风险
	监控阶段依赖高频沟通机制（如日会、专项同步会）推动问题暴露与资源调度。然而，跨部门人员对需求理解存在差异、部分成员压力过大而产生抵触情绪，或角色能力与任务要求不匹配时，容易出现信息传递失真和责任不清的问题。沟通不畅将削弱项目指挥能力，使团队无法形成有效分工与行动闭环，导致问题无人跟进或重复承担，影响处理效率。长此以往，将形成“监控发现问题但执行无法承接”的指挥失灵状态，显著降低监控体系的实际效果。

（3）风险应对不及时的风险
	监控机制的价值在于及时预警与快速响应，但若项目领导组无法保持持续投入，例如例会不定期、专项跟踪缺位、风险清单未更新，则会造成风险暴露延迟和应对节奏滞后。尤其在 AI 技术快速变化、业务规则频繁调整的环境下，任何延迟响应都可能导致问题扩散，例如审核积压、成本上涨或品牌方投诉。若缺乏明确的风险责任人和跟踪机制，团队容易陷入“发现问题但迟迟不处理”的状态，监控体系形同虚设，使风险逐步演化为更大的交付风险与质量问题。

## 4.5 收尾阶段风险识别

在监控阶段，智能审核系统已上线运行并进入持续追踪与性能验证周期。该阶段的核心任务在于通过监控看板、质量追踪、异常复盘和流程指标体系，及时识别系统偏差并确保策略、算法与规则持续保持有效。然而，由于系统结构复杂、多业务场景交叉及流程持续变化，监控阶段也存在关键风险，主要包括系统使用不明确风险与系统说明书错误风险。这些风险若未及时识别，将直接影响监控有效性、问题判断准确性和后续迭代质量。

（1）系统使用不明确和错误的风险
	智能审核上线后，客服人员是直接与智能审核系统交互的核心角色。然而随着版本持续迭代，系统界面、审核提示、规则解释逻辑和异常处理路径可能频繁变化，若缺乏统一且及时更新的操作规范，将导致客服在实际使用中出现理解偏差、路径选择错误或无法正确触发监控要求的动作。此外，若知识沉淀机制不完善，例如缺少可搜索的操作案例库、流程说明更新滞后或培训覆盖不足，会进一步放大使用不明确带来的风险。最终可能导致监控数据上报不一致、异常问题定位困难，甚至影响审核效率和监控判断准确性。

（2）统说明书不明确和错误的风险
	监控阶段高度依赖文档体系，包括系统说明书、监控指标定义、报警阈值文档、流程说明书与复盘手册等。如果文档本身存在遗漏、口径不一致或描述错误，监控人员将无法准确理解系统行为与指标含义，导致监控偏差。同时，说明书更新滞后也会让团队无法掌握最新流程或模型逻辑，进而在排查问题时出现方向错误、判断失真等现象。文档错误不仅直接影响监控质量，还可能造成错误决策放大，如误判系统异常、调整策略不当或忽略关键风险点。因此，文档准确性是监控阶段的关键保障。

## 4.6 风险识别结果

项目管理小组和项目经理按照风险管理规划和项目的 WBS 工作清单，采用头脑风暴法和专家判断法，对项目的规划、 启动、开发、运维 、 收尾五个阶段可能出现的风险进行识别和归类 。评估各阶段的风险状况以及根据直接或间接的迹象识别潜在的项目风险。 最终形成 J  公司智能审核系统开发项目的风险分解结构（Risk Breakdown Structure ， RBS）。如图 4.1 所示：

图 4.1 J 公司智能审核系统项目风险分解结构

项目风险管理人员与项目经理和专家进行讨论后，将主要风险归为 7 类， 图 4.2是 J 公司智能审核系统开发项目风险：

图 4.2 Z J 公司智能审核系统开发项目风险

（1）实施路径不清晰风险
	实施路径不清晰是智能审核系统项目面临的首要风险。由于该系统属于创新型项目，缺乏成熟的行业范式，且业务流程、算法架构及审核模式均在重塑中，项目团队需要在不确定的技术路径下推进建设。一旦架构选型或系统集成策略判断失误，将导致项目周期延长、功能重复开发或整体方案推倒重来。与此同时，不同业务线的需求差异和规则口径不一致，使得项目在推进过程中容易出现方向偏移、迭代反复及资源浪费的风险。

（2）算法不确定性风险
	算法模块是智能审核系统的核心组成部分，其准确率与稳定性直接影响审核效率与系统公信力。算法模型在不同场景下可能因样本偏差、输入质量或数据分布变化而出现误判或漏判。此外，算法依赖OCR、RPA、AIGC等多模型协同，任何环节的失效都可能引发连锁错误。算法的黑箱性和可解释性不足也会加大系统审计与复核难度。若未建立有效的抽样复检与动态评估机制，可能导致审核结果偏离预期，形成业务与合规风险。

（3）质量风险
	智能审核系统的质量风险主要体现在系统稳定性、模块集成和测试覆盖率不足方面。系统需同时支持高并发调用与多源数据处理，若底层架构设计不合理或接口联调不稳定，将导致性能下降或任务堆积。快速迭代与多团队并行开发增加了版本兼容与代码回归风险。测试范围若不足，可能导致模型评估误差、接口调用异常或规则匹配错误，从而影响上线质量与审核时效。

（4）数据合规风险
	智能审核系统长期处理商户资质、证照和图文信息，涉及大量敏感数据。数据来源包括内部业务库和外部接口，一旦采集、存储或传输环节管理不严，容易产生隐私泄露、越权访问或违规使用风险。同时，不同业务部门间的数据共享与脱敏策略不一致，也可能导致数据重复存储或追踪困难。若数据加密、访问控制和日志留痕未有效落实，将影响系统合规性与企业信誉。

（5）人机交互风险
	智能审核系统采用“AI机审 + 人工复核”的协同模式，系统界面与交互逻辑复杂。若交互流程设计不合理，容易造成审核员操作负担增加、误操作率上升或心理抗拒。特别是在新流程推广初期，审核员对系统判定结果缺乏信任，可能频繁发起人工复核，导致审核周期延长。此外，对于商家和品牌方的使用体验也非常重要，有可能会产生反馈不好用，品牌方过多骚扰等风险。

（6）人员变动风险
	智能审核系统项目涉及算法、研发、审核、运维及外包团队多方协作，团队结构复杂。在此背景下，若人员不足或者外包人员变动，将造成知识断层与系统开发难度上升，也会影响开发效率与系统质量。

# 第 5 章 J 公司智能审核系统项目风险评估

第四章通过风险识别识别出 J 公司智能审核系统开发项目的 29 项风险，本章采用 AHP 层次分析法和模糊评价法进行风险评估。首先通过 AHP 法计算出各项风险的重要度权重，然后根据专家打分，构建模糊隶属度矩阵 ，最后通过加权计算得出风险得分，并进行优先级排序，得出风险评估结果。

## 5.1 利用层次分析法评估风险权重

### 5.1.1 构建层次分析结构

根据风险识别结果，将 J 公司智能审核系统开发项目的 21 项风险因素按照评估指标分成三级，从高到低分别是目标层 R ，准则层 B，与指标层 C。其中准则层 B 包含 7 类指标集，分别是管理风险,采购风险,技术风险,安全风险,进度风险,范围风险,沟通风险。而指标层 C 则由 25 项风险指标构成。这三级对应 AHP 中的三个层次，建立J 公司智能审核系统开发项目风险评估指标体系，如图 5.1 所示：

图 5.1 J 公司智能审核系统开发项目风险评估指标体系

### 5.1.2 构建层次判断矩阵

层次判断矩阵使用重要性标度构建。 矩阵元素的相对相关性通过其数值来表示，为了提高决策的精确性，采用 1 至 9 及其倒数的比例 。两两比较的重要性标度如表 5.1 所示：

| 标度 | 表示的意义 |
| --- | --- |
| 1 | 两两比较，具有相同的重要性 |
| 3 | 两两比较，前一个因素比后一个因素稍微重要 |
| 5 | 两两比较，前一个因素比后一个因素明显重要 |
| 7 | 两两比较，前一个因素比后一个因素强烈重要 |
| 9 | 两两比较，前一个因素比后一个因素极端重要 |
| 2 、4 、6 、8 | 两相邻因素判断的中间值 |
| 上述值的倒数 | 两因素反过来比较是原来比较值的倒数 |

设置比较各中间准则层中B1 ，B2 ， … ,  Bn 对最高目标层面R的重要度 ，那么Bi/Bi=uij＞0 ，uji=1/uij ，则判断矩阵如下：

- 首先设置准则层对目标层的重要度，按照表 5.1 进行量量比较重要度，构建的准则层判断矩阵如下

- R=19/99/79/59/79/49/39/919/79/59/59/49/37/97/917/57/77/47/35/95/95/715/75/45/37/95/97/77/517/47/34/94/94/74/54/714/33/93/93/73/53/73/41

（2）然后构建指标层中各项对准则层的重要度，按照表 5.1 进行量量比较重要度，构建的指标层判断矩阵如下：

路径风险层次判断矩阵：

B1=14/34/44/44/74/73/413/43/43/63/64/44/314/44/64/74/44/34/414/64/67/46/36/46/416/77/46/37/46/47/61

算法风险层次判断矩阵：

B2=19/99/69/59/59/69/919/69/59/69/76/96/916/56/56/75/95/95/615/55/75/96/95/65/515/76/97/97/67/57/51

质量风险层次判断矩阵：

B3=13/33/13/93/93/13/13/313/13/73/73/13/11/31/311/91/71/11/19/37/39/119/79/19/19/37/37/17/917/17/11/31/31/11/91/711/11/31/31/11/91/71/11

数据安全风险层次判断矩阵：

B4=16/44/61

人机交风险互层次判断矩阵：

B5=17/77/87/87/717/77/88/77/718/78/78/77/81

人员变动风险层次判断矩阵：

B6=13/66/31

管理风险层次判断矩阵：

B7=13/33/31

### 5.1.3 计算判断矩阵和一致性检验

（1）本文使用算术平均法，对两两比较的风险点权重的进行分析。具体步骤如下：

①计算成对比较矩阵列数据之和；

②按列归一化计算每一行的各风险项与①的比值；

③计算每行平均值w；

④计算每行平均值w与风险项相乘的和；

⑤计算最大特征根λmax；

（2）一致性检验。为了检验各元素重要度之间的协调性，我们要对其一致性进行检验 。若能通过检测，意味着判断矩阵是合理的。

①首先要计算一致性指标CI；

CI                                         (5.1)

②其次计算一致性比率CR；

CR =                                           (5.2)

RI 代表了自由度，详细数据见表 5.2 所示：

表 5.2 自由度指标

| 维度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 | 1.41 | 1.46 |

当CR = CI/RI, CR < 0.1时， 则检测达到要求， 认为层次分析的权重系数的分配合理。 当 CI = 0 时，则判断矩阵完全一致 。风险评估归一化权重值和排序情况，如

表 5.3 所示：

表 5.3 风险评估归一化权重值和排序情况

| 总目标CR及λmax | 准则层对总目标权重 | 准则层的CR及λmax | 指标层对准则层的权重 | 对总目标的权重 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR = 0.002 λmax = 7.015 | (B1) 0.204 | CR=0.001λmax=6.006 | (C1) 0.140 (C2) 0.110 (C3) 0.143 (C4) 0.147 (C5) 0.221 (C6) 0.239 | 0.0285 0.0224 0.0291 0.0299 0.0450 0.0487 | 19 23 18 17 9 4 |
|  | (B2) 0.214 | CR = 0.001 λmax=6.006 | (C7) 0.226 (C8) 0.213 (C9) 0.146 (C10) 0.122 (C11) 0.126 (C12) 0.167 | 0.0483 0.0455 0.0261 0.0261 0.0261 0.0357 | 5 7 20 20 20 13 |
|  | (B3) 0.159 | CR = 0.005 λmax = 7.003 | (C13) 0.118 (C14) 0.109 (C15) 0.041 (C16) 0.355 (C17) 0.296 (C18) 0.041 (C19) 0.041 | 0.0187 0.0173 0.0065 0.0564 0.0470 0.0065 0.0065 | 24 25 27 3 6 27 27 |

表 5.3（续）

| 总目标CR及λmax | 准则层对总目标权重 | 准则层的CR及λmax | 指标层对准则层的权重 | 对总目标的权重 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR = 0.002 λmax = 7.015 | (B4) 0.113 | CR = 0 λmax=2 | (C20) 0.600 (C21) 0.400 | 0.0678 0.0452 | 1 8 |
|  | (B5) 0.151 | CR = 0.002 λmax = 4.007 | (C22) 0.234 (C23) 0.241 (C24) 0.267 (C25) 0.258 | 0.0133 0.0363 0.0363 0.0389 | 26 11 11 10 |
|  | (B6) 0.091 | CR=0 λmax= 2.000 | (C26) 0.333 (C27) 0.667 | 0.0303 0.0606 | 16 2 |
|  | (B7) 0.068 | CR=0 λmax= 2.000 | (C28) 0.500 (C29) 0.500 | 0.034 0.034 | 14 14 |

## 5.2 利用模糊评价法评估风险

### 5.2.1 确定指标集

设 U = {u1, u2,..., um }为能够表征评价目标特征的各种指标合集； 模糊评价指标集由两层因素构成，第一层因素是准则层的 7 大风险分类，第二层由准则层所属的指标层构成。设总指标集合为B 。第一层是B = (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 )组成。其中：

B1代表实施路径不清晰风险，B2代表算法不确定风险，B3代表质量风险，B4代表数据合规风险，B5  代表人机交互

风险 ，B6代表人员变动风险，B7代表管理风险。第二层次因素是针对每个大类的风险进行的详细分类， 即：

B1 = (C1, C2,C3, C4, C5, C6)，B2 = (C7, C8, C9, C10,C11, C12)，B3 = (C13, C14, C15, C16, C17, C18,C19 )，B4 =(C20, C21)，B5 = (C22, C23,C24 , C25)，B6 = (C26,C27 )，B7 = (C28,C29)

### 5.2.2 确定评价集

本文将风险评价集分成五个等级，风险的评判集为V = (V1, V2, V3, V4, V5)，分别对应低、较低、中、较高、高风险。影响程度分别是影响程度小、影响程度较小、影响程度一般、影响程度较大、影响程度大。风险评估等级划分标准如表 5.4 所示：

表 5.4 风险评估等级划分标准

| 风险等级 | 风险程度 | 风险值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低 | 1 | 对项目产生极小负面影响 |
| 2 | 较低 | 2 | 对项目产生较小负面影响 |
| 3 | 中 | 3 | 对项目不产生或产生一般负面影响 |
| 4 | 较高 | 4 | 对项目不产生或产生较大负面影响 |
| 5 | 高 | 5 | 对项目不产生或产生严重负面影响 |

### 5.2.3 建立隶属度矩阵

在风险的模糊指标集建好之后， 对各个风险定量化， 用隶属度描述各指标与风险之间的关系，采用模糊统计法，进而得到模糊关系矩阵：

R=(rij)mxn=r11r12...r1nr21r22...r2n............rm1rm2...rmn

其中，rij 表示对指标Ci 给出等级j的人数占全部测评人数的百分比。

本次打分专家由20 名该项目的相关人员组成。其中经理 5名（产品部经理 1 名、研发部经理 2 名、算法经理 1 名、安全部经理 1 名），应用架构2名，算法架构1名，产品经理 1 名，高级研发工程师 6 名（前端工程师 2 名、后端工程师 4 名），

测试人员2 名 。打分标准按照V = (V1, V2, V3, V4, V5)进行打分。其中取值区间为[1,2,3,4,5] ， 1 代表低风险，2 代表较低风险，3 代表中风险，4 代表较高风险，5 代表高风险。打分结果详情参见附录中的表 A 。隶属度计算结果如下：

实施路径不清晰的评价矩阵：

RB1=0.000.060.170.500.280.060.110.610.220.000.000.390.330.220.060.000.330.330.220.110.000.060.440.280.170.000.000.280.170.50

算法不确定性风险的评价矩阵：

RB2=0.000.000.000.110.830.000.000.000.110.830.000.000.280.390.280.000.110.330.390.170.000.220.330.330.110.000.000.110.220.61

质量风险的评价矩阵：

RB3=0.060.110.610.170.060.000.110.720.170.000.560.280.060.060.060.000.000.000.170.780.000.000.390.170.390.940.000.060.000.000.720.170.060.060.00

数据合规风险的评价矩阵：

RB4=0.000.000.390.390.170.000.220.220.440.11

人机交互风险的评价矩阵：

RB5=0.000.000.170.500.280.000.000.390.280.280.000.000.060.330.560.000.000.060.330.56

人员变动风险的评价矩阵：

RB6=0.060.390.390.170.000.000.110.440.110.28

管理风险的评价矩阵：

RB7=0.000.330.440.220.000.000.280.560.170.00

### 5.2.4 合成模糊综合评价结果

表 5.3 风险评估归一化权重值和排序情况中已经计算出评价因素的权向量 。根据

表 5.3 和构建的7 个风险维度的评价矩阵以及各个风险的权重，计算模糊综合评价结果。首先进行矩阵合成运算：

B=(w1,w2,..wm)r11r12...r1nr21r22...r2n⋮⋮⋱⋮rm1rm2...rmn

然后使用最大隶属度来检验模糊综合评价结果。 但为了减少一些误差 ，量化最终结果，本文使用加权平均的方法求出隶属等级。

F=VBT=(v1,v2,..vn)b1b2⋮bn

实施路径不清晰的评价向量：

B1=(0.14,0.11,0.143,0.147,0.221,0.239)0.000.060.170.500.280.060.110.610.220.000.000.390.330.220.060.000.330.330.220.110.000.060.440.280.170.000.000.280.170.50=(0.0061,0.1369,0.3518,0.2601,0.2195)

算法不确定性风险的评价向量：

B2=(0.226,0.213,0.146,0.122,0.126,0.167)0.000.000.000.110.830.000.000.000.110.830.000.000.280.390.280.000.110.330.390.170.000.220.330.330.110.000.000.110.220.61=(0.0000,0.0411,0.1411,0.2311,0.5417)

质量风险的评价向量：

B3=(0.118,0.109,0.041,0.355,0.296,0.041,0.041)0.060.110.610.170.060.000.110.720.170.000.560.280.060.060.060.000.000.000.170.780.000.000.390.170.390.940.000.060.000.000.720.170.060.060.00=(0.0981,0.0434,0.2733,0.1542,0.4019)

数据合规风险的评价向量：

B4=(0.6,0.4)0.000.000.390.390.170.000.220.220.440.11=(0.0000,0.0880,0.3220,0.4100,0.1460)

人机协同风险的评价向量：

B5=(0.234,0.241,0.267,0.258)0.000.000.170.500.280.000.000.390.280.280.000.000.060.330.560.000.000.060.330.56=(0.0000,0.0000,0.1653,0.3577,0.4270)

人员变动风险的评价向量：

B6=(0.333,0.667)0.060.390.390.170.000.000.110.440.110.28=(0.0000,0.0000,0.1653,0.3577,0.4270)

管理风险的评价向量：

B7=(0.5,0.5)0.000.330.440.220.000.000.280.560.170.00=(0.0000,0.3050,0.5000,0.1950,0.0000)

进而可以得到一级指标的模糊隶属度矩阵为

R=0.00610.13690.35180.26010.21950.00000.04110.14110.23110.54170.09810.04340.27330.15420.40190.00000.08800.32200.41000.14600.00000.00000.16530.35770.42700.02000.20320.42340.13000.18680.00000.30500.50000.19500.0000

前面用层次分析法求出一级指标的权重向量为

W=(0.204,0.214,0.159,0.113,0.151,0.091,0.068)

将一级指标的权重和一级指标的模糊隶属度矩阵进行相乘得到整体评价向量

B=W∗R=(0.0187 , 0.0928 , 0.2793 , 0.2525 , 0.3226)

根据目标层评价向量和等级分值向量，利用 F = VBT 算出整体评价分值：

F=VBT=[5 4 3 2 1]0.01870.09280.27930.25250.3226=3.6649

将计算情况整理成表，模糊综合评价结果如表 5.5 所示。

表 5.5 模糊综合评价结果

| 分类 | 得分 | 分类 | 得分 | 分类 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体 | 3.6649 | 实施路径不清晰 | 3.4733 | 行业调研不充分的风险 | 4.0000 |
|  |  |  |  | AI调研报告不充分的风险 | 3.0000 |
|  |  |  |  | 公司安全政策调研不充分的风险 | 2.9444 |
|  |  |  |  | 成本评估失算的风险 | 3.1111 |
|  |  |  |  | 合规政策导致技术方案变动的风险 | 3.3889 |
|  |  |  |  | 变动方案带来的进度影响 | 4.0000 |
|  |  | 算法不确定风险 | 4.1387 | AI不确定性的风险 | 4.5900 |
|  |  |  |  | AI不达标产生的风险 | 4.5900 |
|  |  |  |  | 成本超支的风险 | 3.8000 |
|  |  |  |  | 外部技术不成熟的风险 | 3.6200 |
|  |  |  |  | 外部技术资源中断的风险 | 3.3000 |
|  |  |  |  | 算法错判风险 | 4.2600 |
|  |  | 质量风险 | 3.6309 | 梳理规则遗漏的风险 | 3.0900 |
|  |  |  |  | 产品覆盖不全的风险 | 3.0600 |
|  |  |  |  | 新场景无法快速接入的风险 | 1.8400 |
|  |  |  |  | 系统质量风险 | 4.5800 |
|  |  |  |  | 指标遗漏和错误风险 | 3.8000 |
|  |  |  |  | 系统使用不明确和错误的风险 | 1.1200 |
|  |  |  |  | 系统说明书不明确和错误的风险 | 1.4800 |
|  |  | 数据合规风险 | 3.5120 | 隐私泄露的风险 | 3.5800 |
|  |  |  |  | 安全方案落地不充分的风险 | 3.4100 |
|  |  | 人机协同风险 | 4.0617 | 商家反馈新流程不好用 | 3.9100 |
|  |  |  |  | 客服反馈新流程效率低的风险 | 3.6900 |
|  |  |  |  | 品牌方拒绝认证的风险 | 4.3000 |
|  |  |  |  | 品牌方打扰过多的风险 | 4.3000 |
|  |  | 人员风险 | 3.1502 | 人员不足的风险 | 2.6900 |
|  |  |  |  | 人员流式风险 | 3.3800 |
|  |  | 管理风险 | 2.8900 | 日会沟通不畅，指挥失灵的风险 | 2.8600 |
|  |  |  |  | 风险应对不及时的风险 | 2.9200 |

综上，在使用了层次分析法和模糊评价法综合分析后，J 公司智能审核系统开发项目的风险评估如下：

项目整体处于中高风险的状态 ，整体风险偏高。其中算法不确定性、人机协同都属于较高风险，实施路径不清晰、质量风险、数据合规风险和人员风险是中风险， 管理风险属于低风险。

（1）需要注意的高风险和较高风险包括行业调研不充分、变动方案带来的进度影响、

AI不确定性的风险、AI不达标产生的风险、算法错判风险、系统质量风险、品牌方拒绝认证的风险和品牌方打扰过多的风险共 8 项。这些风险对 J 公司智能审核系统开发项目的成败影响较大，甚至可能造成致命打击，导致项目彻底失败。

（2）需要注意的中风险和较低风险有AI调研报告不充分的风险、公司安全政策调研不充分的风险、成本评估失算的风险、合规政策导致技术方案变动的风险、成本超支的风险、外部技术不成熟的风险、外部技术资源中断的风险、梳理规则遗漏的风险、产品覆盖不全的风险、指标遗漏和错误风险、隐私泄露的风险、安全方案落地不充分的风险、商家反馈新流程不好用、客服反馈新流程效率低的风险、人员不足的风险、人员流式风险、日会沟通不畅、指挥失灵和风险应对不及时的风险共 18 项。这些风险对项目建设效果具有重要影响，需要避免中风险和较低风险转变成上一级风险。

（3）低风险有新场景无法快速接入的风险、系统使用不明确和错误的风险和系统说明书不明确和错误的风险共 3 项 。这些风险总体来说对整体项目风险影响较小，但也不能掉以轻心。

项目执行时， 团队项目管理应按照优先级对影响严重的风险优先处理。

# 第 6 章 J 公司智能审核系统开发项目风险应对和监控

项目风险应对和监控是在风险评估之后，在之前的章节中，我们运用 AHP 方法的风险评估模型来分析和认知风险。在本章节中，结合项目风险管理理论，针对 J 公司智能审核系统开发项目中的风险评估结果， 制定较为全面的项目风险应对措施。考虑到项目风险在不断变化， 因此我们将持续监控每个迭代周期的变化， 根据上一个周期的执行效果持续改进当前周期的风险应对策略，以提升项目管理团队的风险管理技能。

## 6.1 项目风险应对

### 6.1.1 高风险和较高风险应对措施

经过第四章风险识别和第五章风险评估，总风险项共 29项，按照风险权重值排序，高风险和较高风险项主要集中实施路径不清晰、算法不确定性、质量风险和人机交互风险上。 根据风险应对策略，对风险清单中的因素进行分类和总结， 并确定具体的应对措施。高风险和较高风险应对策略表，如表 6.1 所示

表 6.1 高风险和较高风险应对策略表

| 风险分类 | 风险编码 | 名称 | 排序 | 主策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法不确定风险 | C7 | AI不确定性的风险 | 1 | 风险缓解 | 算法部经理 |
| 算法不确定风险 | C8 | AI不达标产生的风险 | 2 | 风险缓解 | 算法部经理 |
| 质量风险 | C16 | 系统质量风险 | 3 | 风险规避 | 研发部经理 |
| 人机交互风险 | C24 | 品牌方拒绝认证风险 | 4 | 风险缓解 | 研发部经理 |
| 人机交互风险 | C25 | 品牌方打扰过多 | 5 | 风险规避 | 研发部经理 |
| 算法不确定风险 | C12 | 算法错判风险 | 6 | 风险缓解 | 算法部经理 |
| 实施路径不清晰 | C1 | 行业调研不充分 | 7 | 风险规避 | 研发部经理 |
| 实施路径不清晰 | C5 | 变动方案带来的进度影响 | 8 | 风险缓解 | 架构部架构师 |

（1）行业调研不充分风险
	行业调研不足会导致实施路径偏差、需求误判及资源投入失衡，存在较强的方向性风险。为规避该风险，项目组构建了前期调研质量保障体系。首先，建立规范化调研模板，将行业现状、竞品特征、监管政策及审核趋势作为必填字段，形成可复用、可对比的调研基线。其次，引入跨部门联合评审机制，由业务、研发、合规等部门对调研成果进行集体校准，以验证行业假设的充分性与正确性。同时，引入外部专家咨询作为补充，确保对行业演化的敏感性。最后，将调研成果与版本规划绑定，未通过调研审查的模块不得进入方案设计环节。从而通过“模板化调研—跨部门校准—专家验证—里程碑审查”的体系化流程，最大程度规避因行业理解偏差导致的路径偏离风险。

（2）变动方案带来的进度影响风险
	智能审核项目具有探索性强、方案变化频繁的特征，未经治理的变更极易造成迭代拥堵与进度延误。为缓解此类风险，项目组构建了结构化的变更管理机制。一是采用架构分层设计，通过将系统拆分为模型层、规则层、交互层等独立模块，确保局部调整不会牵动核心链路。二是引入变更影响评估（CIA）制度，每项变更均需提交影响范围、资源消耗、上线风险等指标评估报告，由架构师进行审核决策。三是实施双轨交付机制，即将探索性创新与主线交付分离，使验证性工作不阻塞主线进度。通过分层架构、影响评估和双轨交付，有效降低方案变更对项目进度的不利影响。

（3）AI 不确定性风险
	算法不确定性是智能审核系统的核心高风险源，主要体现在模型泛化能力不足、结果偏差不可控以及版本迭代带来的性能波动。为缓解上述风险，项目组构建了覆盖事前验证、事中监控、事后回溯的三层算法治理体系。

构建算法验证体系。在模型开发阶段对 OCR、分类、检测、问答生成等子模块实施细粒度验证，确保每个组件均具备可测性。上线前通过效果对齐、回归测试和风险场景验证等流程对模型质量进行全面审查，并通过 A/B Test 与灰度发布机制降低模型上线风险。其次，完善模型治理体系。在算法方面，通过看板监控准确率、性能等核心指标进行监控，出现异常及时降级。在安全方面，接入公司统一网关，避免敏感信息的泄露。最后。

（4）AI 不达标风险

建立数据治理体系和敏捷迭代计划。构建高质量标注池与负案例回流机制，将系统运行中出现的误判样本周期训练集，持续增强模型在复杂场景下的表现。建立指标分解看板，实时查看机审率降低，找出关键影响算法，每周迭代提升AI的能力。

（5）AI 错判风险

错判风险是典型的算法准确率问题，会出现两种错误：FP和TN。对于FP的策略是在前期通过打标的方式，并非自动通过，保留人工兜底的能力，验证无问题后才可以灰度的方式自动通过；对于TN的策略是通过审核结果的反馈，自动流转到误判样本，成本算法下轮迭代的样本集。

（6）系统质量风险
	高频迭代和快速上线是智能审核项目的典型特征，但同时也对系统质量提出极高要求。为规避质量风险，项目组制定了工程化质量保障体系。首先，建立“日级迭代”质量闸门，要求每次版本上线前必须通过核心流程自动化测试。其次，通过预发布环境与生产影子环境进行双环境验证，确保上线功能在真实业务流量下具备稳定表现。再次，建立全面的监控体系，实时监控系统的可用性和性能，通过数据监控每半小时监控机审率的情况。通过全流程质量控制，有效避免审核逻辑缺陷和技术债务积累导致的系统性质量风险。

（7）品牌方拒绝认证风险
	智能审核系统需要向品牌方发起认证请求，若策略不合理或者不智能则可能导致高拒绝认证率，从而引发审核延误与流程中断。为缓解此类风险，项目组重点从数据学习与策略优化两方面着手改善。首先，构建品牌方反馈回路机制。定时对品牌方进行回访，调研拒绝原因，结构化汇总，持续优化认证策略。其次，分析品牌方活跃时段、响应模式及历史行为，动态调整触达时机与频率。最后，减少无用的重复认证请求，已认证品牌到期前优化为自动通过，但保留降级能力。

（8）品牌方打扰过多风险
	频繁触达品牌方可能造成骚扰感与负面体验，严重时会引发品牌投诉或影响合作关系。为规避该类风险，项目组对触达策略进行系统化治理。首先，建立触达频控机制，限制品牌方在特定时间窗口内的触达次数。其次，依据品牌方响应率与历史行为构建智能触达策略，实现触达间隔的动态优化。第三，系统在发起触达前进行必要性判断，避免非必要的重复沟通。最后，通过优化触达内容、统一话术模板以及流程简化，降低品牌方的操作负担与心理抵触。通过上述措施，可有效减少触达过频带来的合作风险。

### 6.1.2 中风险和较低风险应对措施

经过第四章风险识别和第五章风险评估，总风险项共 29 项，按照风险权重值排序 ，可以看到中风险和较低风险在算法不确定性、实时路径不清晰、数据合规、人机交互等方面。 我们要规避中风险扩展为高一级风险的可能性， 尽量让其靠近低风险。 根据风险应对策略，对风险清单中的因素进行分类和总结， 并针对中风险和较低风险确定具体的应对措施。中风险和较低风险应对策略表如表 6.2 所示：

表 6.2 中风险和较低风险应对策略表

| 风险分类 | 风险编码 | 名称 | 排序 | 主策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法不确定风险 | C9 | 成本超支的风险 | 10 | 风险规避 | 算法部经理 |
| 质量风险 | C17 | 指标遗漏和错误风险 | 11 | 风险缓解 | 研发部经理 |
| 人机交互风险 | C23 | 商家反馈新流程不好用 | 12 | 风险缓解 | 产品部经理 |
| 算法不确定风险 | C10 | 外部技术不成熟的风险 | 13 | 风险缓解 | 算法部经理 |
| 数据合规风险 | C20 | 隐私泄露的风险 | 14 | 风险规避 | 架构部架构师 |
| 数据合规风险 | C21 | 安全方案落地不充分的风险 | 15 | 风险规避 | 研发部经理 |
| 实施路径不清晰 | C5 | 合规政策导致技术方案变动的风险 | 16 | 风险缓解 | 架构部架构师 |
| 人员风险 | C27 | 人员流式风险 | 17 | 风险缓解 | 研发部经理 |
| 算法不确定风险 | C11 | 外部技术资源中断的风险 | 18 | 风险转移 | 算法部经理 |
| 实施路径不清晰 | C4 | 成本评估失算的风险 | 19 | 风险缓解 | 研发部经理 |
| 质量风险 | C13 | 梳理规则遗漏的风险 | 20 | 风险缓解 | 业务部主管 |
| 质量风险 | C14 | 产品覆盖不全的风险 | 21 | 风险规避 | 产品部经理 |
| 实施路径不清晰 | C2 | AI调研报告不充分的风险 | 22 | 风险缓解 | 算法部经理 |
| 实施路径不清晰 | C3 | 公司安全政策调研不充分的风险 | 23 | 风险缓解 | 架构部架构师 |
| 管理风险 | C29 | 风险应对不及时 | 24 | 风险规避 | 研发部经理 |
| 管理风险 | C28 | 日会沟通不畅 | 25 | 风险规避 | 研发部经理 |
| 人员风险 | C26 | 人员不足的风险 | 26 | 风险规避 | 研发部经理 |

- 成本超支风险

- 算法外部调用、算力消耗或模型迭代频率过高均可能造成成本超支。项目采取风险规避策略，重点从资源使用控制与调用路径优化入手。一方面，通过模型压缩、算力分级调度等方式降低推理成本；另一方面，建立算法调用监控监控和熔断策略，发现异常时立即调整策略或降级模型。以此方式在前期即控制风险源头，避免后期出现成本不可控情况。

- 指标遗漏和错误风险

- 关键指标缺失或计算错误会影响业务监控与系统治理能力。为缓解该风险，一是建立指标字典（Metric Dictionary），明确每个指标的定义、计算方式、口径与责任人。二是研发团队构建指标自动校验工具，对异常值、空值或突变进行实时识别。三是上线前由算法、业务、运营三方共同进行指标核验，确保数据准确性。通过指标体系化治理减少指标错误造成的后续决策偏差。

- 商家反馈新流程不好用

- 审核流程变化可能影响商家体验，导致投诉与流失。项目通过用户体验提升策略缓解此风险：开展可用性测试（UT）、观察商家操作路径、设置埋点收集行为数据、根据反馈迭代流程设计。同时通过示例引导、流程简化、错误提示优化等方式提升体验，确保流程切换的平滑性。

- 外部技术不成熟的风险

- 外部大模型、OCR 服务或第三方能力不稳定可能导致审核结果偏差或系统不可用。项目通过“多源验证 + 替代性预案”进行缓解。一是对外部技术进行性能基准测试，评估其在不同数据集下的稳定性。二是构建多引擎策略，对关键能力同时接入两套外部服务，在出现异常时自动切换。三是提前制定降级方案，在外部能力不可用时启用本地模型或人工兜底。通过增强技术冗余，降低外部技术不成熟所导致的系统风险。

- 隐私泄露的风险

- 智能审核涉及大量资质材料与敏感数据，隐私泄露风险需前置规避。在审核系统中主要措施包括：敏感字段加密存储、脱敏展示、访问控制最小化原则、操作日志留痕等。当出现疑似泄露事件时，能够做到快速定位与处理。在此基础上，接入集团安全网关，由安全部统一拦截和检测，避免隐私泄露。

- 安全方案落地不充分的风险

- 安全设计与实现之间可能存在差距，为规避该风险，项目构建“安全落地核查机制”。包括：安全部门提前介入方案评审、功能开发后执行安全用例测试、引入渗透测试与漏洞扫描、上线前必须通过安全验收流程。通过从方案到实现的全流程验证，确保安全要求被充分落实。

- 合规政策导致技术方案变动的风险

- 合规要求变化频繁，会使系统方案需随政策调整而变更，影响架构稳定性和迭代效率。项目采用风险缓解策略，从架构灵活性入手构建可调整系统。一是强化架构分层，将合规规则与业务逻辑、算法能力解耦，从而减少变更影响范围。二是建立政策变更监测机制，由合规部门定期同步政策更新，由架构组形成快速影响分析。三是在关键路径设置策略化、配置化机制，使系统能在无代码或低代码情况下快速适配政策调整。通过提升架构弹性，有效降低合规变化带来的技术变更压力。

- 人员流式风险

- 智能审核系统的人员流失体现在两个方面: 压力大流失和政策调整流失。对于压力大人力流失情况，项目采取岗位备份、文档化沉淀、及激励措施，确保人员变动时系统开发与运行不受影响；对于政策调整，主要是外包人员流式后则可能导致不能立即补充，采取分层建设，保留核心流程能力，分批交付不同业务场景，避免影响项目总目标。

- 外部技术资源中断的风险

- 外部 API 服务异常、供应商服务中断或调用限流都可能影响审核流程连续性。项目采用风险转移策略，通过服务级协议与供应商机制进行保障。一方面，与供应商签订 SLA 协议，明确可用性指标、赔偿机制与技术支持方式；另一方面，建立多供应商备份链路，当主服务不可用时自动切换或降级。通过合同机制与供应商冗余实现风险分散，减少中断带来的业务损失。

- 成本评估失算的风险

- 成本估算过于理想化会导致预算不足、资源紧张甚至影响研发节奏。为缓解此风险，项目对成本进行多维度评估：包括算力成本、外部 API 调用成本、标注成本、外包人力成本以及高峰流量下的扩容成本等。在基础成本行，并申请专项资金用于可能性发生的意外成本。同时建立“成本偏差监控机制”，当成本偏离超过阈值时触发预警并进行方案调整。通过精细化评估与动态监控，有效降低成本失控风险。

- 梳理规则遗漏的风险

- 审核规则复杂且场景众多，若梳理不完整可能造成审核逻辑缺失。为缓解此风险，项目建立“规则全量化管理体系”。包括：制定规则梳理模板、构建规则库索引、对历史审核案例进行回溯挖掘、引入跨部门复审机制等。同时将规则梳理与版本发布绑定，确保规则更新同步进入审核链路。通过系统化梳理与多角色校验，有效降低规则遗漏风险。

- 产品覆盖不全的风险

- 若产品需求覆盖范围不足，将导致审核流程出现断层。项目采用风险规避策略，通过需求基线化与范围锁定确保覆盖完整。具体包括：建立场景清单、设计全链路流程图，并由产品部门牵头进行需求冻结，防止需求双做遗漏和范围不断变换。在需求评审上，邀请涉及到的业务部门、事业部、架构部、算法部、研发部和质量部一起评审，多角色共同评审。

- AI调研报告不充分的风险

- AI 技术路线选择不当可能导致模型能力与业务要求不匹配，从而引发方案返工和成本浪费。为缓解此风险，项目构建了结构化的 AI 调研机制。一是通过专家访谈进行深度访谈，建立初版基础报告。二是开展模型可行性预验证，由算法团队基于小样本先行验证关键能力。三是定期追踪行业大模型与 OCR/分类/检测领域的新进展，确保调研内容及时更新。通过“模板化调研—前置验证—动态更新”的方式，降低技术路线选择失误带来的风险。

- 公司安全政策调研不充分的风险

- 安全政策理解不充分可能使架构设计与合规要求不一致，导致后期返工或上线受阻。为缓解该风险，项目建立了安全政策解读机制：首先，由架构部门牵头与安全部门开展联合评审，逐条确认加密存储、权限隔离、日志留痕等要求。其次，将安全要求纳入架构基线文档，使系统设计阶段即可满足合规需求。最后，在每次版本迭代前对安全策略变动进行再比对，避免出现遗漏或偏差。通过前置调研与持续校准，确保系统从源头满足安全规范。

- 风险应对不及时

- 风险识别后若未能及时响应，将导致风险扩大化。为规避该风险，项目建立风险风险跟踪清单和责任人制度。当风险出现时，日会上直接明确解决方案及解决日期，并且每日实时更新，避免风险的蔓延。

- 日会沟通不畅

- 日会沟通低效会导致信息不对齐与任务误解。项目通过制定标准化日会流程、限制会议时长、明确任务 Owner、记录待办清单、使用统一项目管理工具，提升沟通效率，避免沟通偏差。

- 人员不足的风险

- 智能审核属于创新项目，投入成本收益比模糊，所以会出现人力不足的风险。为了解决次风险，主要的措施是将智能审核建设投入到业务后续重点规划，提升业务优先级，其次通过动态人力调整，避免长期不足的风险。

### 6.1.3 低风险应对措施

经过第四章风险识别和第五章风险评估，总风险项共 29 项，按照风险权重值排序，低风险项是后面的 3 项。根据风险应对策略，对风险清单中的因素进行分类和总结， 并针对低风险确定具体的应对措施。低风险应对策略表如表 6.3 所示：

表 6.3 低风险应对策略表

| 风险分类 | 风险编码 | 名称 | 排序 | 主策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量风险 | C15 | 新场景无法快速接入的风险 | 27 | 风险缓解 | 产品部经理 |
| 质量风险 | C18 | 系统使用不明确和错误的风险 | 29 | 风险承受 | 研发部经理 |
| 质量风险 | C19 | 系统说明书不明确和错误的风险 | 28 | 风险承受 | 研发部经理 |

- （1）新场景无法快速接入的风险

- 通常来看，个性化的场景对于新系统，往往可能无法快速支持，导致业务效率低。对此产品部经理通过提前收集需求，设计智能审核的长期规划，避免关键路径上的偏差。

- （2）系统使用不明确和错误的风险

- 系统使用过程中的不明确操作或轻度操作错误，通常不会对整体审核链路造成严重影响，因此项目选择风险承受策略。然而，为防止低频次错误积累导致用户体验下降，项目仍需采取适度的管理措施。主要包括：通过界面优化与文案提示减少操作歧义；在关键按钮、容易误触区域加入二次确认机制；通过使用行为埋点收集用户误操作路径，并交由产品与研发团队定期分析优化。

- （3）系统说明书不明确和错误的风险

- 说明书不明确或存在错误时，通常对项目整体运行影响较小，因此采用风险承受策略。但为保证用户理解系统能力与操作规范的完整性，仍需进行适度治理。研发部门定期更新文档，确保内容与实际系统保持一致。其次，设置文档审校流程，由产品部门与业务部门共同审核说明书中的流程描述、变量定义、审核规则等关键内容，以减少歧义。

## 6.2 项目风险监控

J 公司的智能审核系统项目风险监控主要依据有项目风险管理计划、项目高中低风险应对措施、项目评审标准，审核检查表、监视单。J 公司智能审核系统项目的风险监控在规划、 启动、开发、监控、 收尾五个阶段进行 。在每个阶段都要进行风险识别、风险评价、风险应对和风险监控以及风险的再识别。风险的监控遵循管理循环法（Plan Do Check Act ，PDCA），采用定期的报告制度来建立风险监控机制对项目实施监控。项目团队的项目经理由研发部经理兼任，风险分别由各部门基层人员进行信息的收集，信息反馈至各部门经理， 各部门经理反馈给研发部项目经理，项目经理酌情与项目领导小组沟通后进行风险应对措施的安排和执行。

### 6.2.1 规划阶段监控

规划阶段的风险主要发生在外部调研、大模型调研、项目计划、项目立项这几个环节，在 J 公司的智能审核系统开发项目规划阶段识别的主要风险路径不清晰，具体包括行业调研不充分的风险、AI调研报告不充分的风险、公司安全政策调研不充分的风险和成本评估失算的风险。针对识别的这些风险项，评估风险等级，这三项在风险等级排名中分别位于第7、22、23、19位，属于中高和低风险混合，但更多的风险在研发阶段才会显示。这个阶段发生的风险，中高风险需要准备认真规划。 规划阶段风险监控检查表执行结果如表 6.4 所示：

表 6.4 规划阶段风险监控检查表执行结果

| 风险编码 | 风险项 | 触发风险 | 应对措施有无 | 是否发生 | 应对结果 | 风险状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 行业调研不充分的风险 | 实施路径不清晰风险 | 有 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C2 | AI调研报告不充分的风险 | 实施路径不清晰风险 | 有 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C3 | 公司安全政策调研不充分的风险 | 实施路径不清晰风险 | 23 | 是 | 重新对齐安全部要求 | 继续监控 |
| C4 | 成本评估失算的风险 | 实施路径不清晰风险 | 19 | 否 | 无 | 继续监控 |

在规划阶段，项目团队对实施路径不清晰类风险进行了重点监控，包括行业调研、AI 技术调研、安全政策调研以及成本评估等四项基础性风险。监控结果显示，大部分风险虽具备潜在影响，但在规划阶段尚未实际触发，整体风险状态可控。首先，行业调研不充分风险和 AI 调研报告不充分风险均属于实施路径类前置风险。项目组已在规划阶段制定相应调研机制与评审流程，具备明确的应对措施。监控显示，两项风险在本阶段均未实际发生，说明前期准备工作有效支撑了路径选择与技术路线规划。基于当前状态，项目组决定继续保持监控，以防后续阶段出现因业务变化或技术更新导致的调研偏差。其次，公司安全政策调研不充分风险在规划阶段被实际触发。由于部分政策条款更新较快，项目组立即组织重新沟通，对齐安全部政策要求。尽管风险已被化解，但由于安全政策具有动态变化特征，该风险仍被列为需持续监控项。最后，成本评估失算风险在本阶段未发生，但其评分相对较高，提示成本测算仍需保持谨慎。项目组将在后续阶段继续强化成本监控机制，确保预算的合理性与可控性。

总体来看，规划阶段的风险监控体系运行有效，风险状态均处于“继续监控”可控范围，为后续阶段的风险治理奠定了良好基础。

### 6.2.2 启动阶段监控

启动阶段的风险主要发生在梳理规则、产品设计和项目团队组建这3个环节，在启动阶段识别的主要风险有合规政策导致技术方案变动的风险、梳理规则遗漏的风险、AI不确定性的风险、新场景无法快速接入的风险、产品覆盖不全的风险、隐私泄露的风险和人员不足的风险这四项。这四项在风险等级排名中分别位于第 16、20、1、27、21、14、26 位，属于混合风险。这个阶段的风险大部分以低风险为主，但AI不确定性的风险突出， 需要重点监控。 启动阶段风险监控检查表执行结果如表 6.5 所示：

表 6.5 启动阶段风险监控检查表执行结果

| 风险编码 | 风险项 | 触发风险 | 应对措施有无 | 是否发生 | 应对结果 | 风险状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | 合规政策导致技术方案变动的风险 | 实施路径不清晰风险 | 有 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C13 | 梳理规则遗漏的风险 | 质量风险 | 有 | 是 | 已解决 | 继续监控 |
| C7 | AI不确定性的风险 | 算法不确定风险 | 有 | 是 | 持续优化 | 继续监控 |
| C15 | 新场景无法快速接入的风险 | 质量风险 | 否 | 无 | 无 | 继续监控 |
| C14 | 产品覆盖不全的风险 | 质量风险 | 否 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C20 | 隐私泄露的风险 | 数据合规风险 | 有 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C26 | 人员不足的风险 | 人员风险 | 有 | 否 | 无 | 继续监控 |

在启动阶段，项目风险从规划性风险逐步转向执行前置风险，此阶段的风险特征主要表现为规则梳理、合规要求、算法能力、产品范围以及人员配置等领域的动态变化。项目组依据既定风险监控机制，对7项风险进行了连续跟踪与处理，总体风险状态维持在可控范围内。

首先，合规政策导致技术方案变动的风险作为实施路径不清晰类风险的重要组成部分，在启动阶段并未出现实际触发情况。项目组已提前制定合规监测机制，并通过架构分层和策略配置化确保系统具备较强的适配能力。由于政策尚未发生重大变动，该风险保持稳定，继续列为需长期关注的监控项，以应对潜在政策调整带来的架构影响。

其次，梳理规则遗漏的风险在本阶段被真实触发。由于审核流程在启动阶段快速搭建，部分业务规则存在遗漏，导致个别审核链路未能覆盖全场景。业务部门及时执行规则复盘，补齐缺失条目，并在规则库中完成结构化录入。经验证，遗漏项已被完全修复，风险状态调整为“已解决”，但基于规则复杂性与系统扩展性，该风险仍被纳入持续监控范围，以避免后续新增场景出现类似问题。

AI 不确定性风险在本阶段同样发生。由于算法模型尚处于初期验证阶段，对特定场景的判别不稳定，出现少量误判样本。算法团队随即启动持续优化机制，通过负案例回流、参数微调与小样本验证等方式提升模型表现。尽管模型性能已有显著改善，但鉴于算法风险的持续性与复杂性，该风险保持“继续监控”，并将在后续版本迭代中重点跟踪。

新场景无法快速接入的风险在启动阶段未被触发。由于此阶段尚未大规模扩展业务场景，系统未出现接入压力，因此无应对措施执行记录。但为应对未来场景增加，项目组已在产品层面准备场景接入规范，风险状态继续保持监控。

产品覆盖不全风险同样未发生。本阶段业务需求较为集中，现有产品能力已覆盖主要审核路径。项目组将在下一阶段扩大覆盖范围时再次评估该风险。

隐私泄露风险虽具备潜在影响，但在启动阶段未出现任何异常，所制定的加密、审计及权限控制措施确保了数据处理的安全性。风险状态保持“继续监控”。

最后，人员不足风险在启动阶段未被触发。项目人力配置完整，资源配置满足当前需求。尽管如此，鉴于后续阶段工作量可能增长，该风险仍需持续监控，以确保资源充足性。

总体而言，启动阶段的风险监控工作运行有效，已发生风险均得到及时响应与处理，未发生风险也得到充分关注，为系统进入实施阶段奠定了风险可控的基础。。

### 6.2.3 开发阶段监控

开发阶段识别的主要风险有成本超支的风险、外部技术不成熟的风险、外部技术资源中断的风险、AI不达标产生的风险、安全方案落地不充分的风险、变动方案带来的进度影响、商家反馈新流程不好用、客服反馈新流程效率低的风险、品牌方拒绝认证的风险、品牌方打扰过多的风险、算法错判风险、系统质量风险、人员流式风险这13项。

开发阶段的风险是需要重点关照的风险。 如果这阶段的风险处理不当， 会对整体的项目进展产生影响。 通过模块分解，创建分解任务， 指配给项目开发人员，每天下班前更新任务列表完成情况 ，并每日对齐进度， 如果未完成，需要注明未完成原因。项目经理根据更新的任务列表判断当前的进度是否正常 。开发阶段风险监控检查表执行结果如表 6.6 所示：

表 6.6 开发阶段风险监控检查表执行结果

| 风险编码 | 风险项 | 触发风险 | 应对措施有无 | 是否发生 | 应对结果 | 风险状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C9 | 成本超支的风险 | 算法不确定风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C10 | 外部技术不成熟的风险 | 算法不确定风险 | 是 | 是 | 已解决 | 继续监控 |
| C11 | 外部技术资源中断的风险 | 算法不确定风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C8 | AI不达标产生的风险 | 算法不确定风险 | 是 | 是 | 持续优化 | 继续监控 |
| C21 | 安全方案落地不充分的风险 | 数据合规风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C6 | 变动方案带来的进度影响 | 实施路径不清晰 | 是 | 是 | 已解决 | 继续监控 |
| C22 | 商家反馈新流程不好用 | 人机交互风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C23 | 客服反馈新流程效率低的风险 | 人机交互风险 | 是 | 是 | 已解决 | 继续监控 |
| C24 | 品牌方拒绝认证的风险 | 人机交互风险 | 是 | 是 | 持续优化 | 继续监控 |
| C25 | 品牌方打扰过多的风险 | 人机交互风险 | 是 | 是 | 已解决 | 持续监控 |
| C12 | 算法错判风险 | 算法不确定风险 | 是 | 是 | 持续优化 | 继续监控 |
| C16 | 系统质量风险 | 质量风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C27 | 人员流式风险 | 人员风险 | 是 | 是 | 已解决 | 持续监控 |

开发阶段是智能审核系统进入大规模工程化建设的关键时期，系统架构、算法能力、交互流程以及外部技术资源均在此阶段面临较大不确定性。因此，本阶段的风险监控工作更关注系统可用性、算法稳定性、流程体验、数据合规性和外部依赖等方面。根据监控结果显示，开发阶段共涉及10余项风险，其中部分风险在实际工程推进中被触发，并通过架构优化、算法迭代、人机交互完善以及外部资源治理等方式实现有效处置。总体来看，本阶段风险治理有效，所有风险均处于“继续监控”或“持续监控”的可控状态。

首先，外部技术不成熟风险在本阶段实际发生，尤其体现在外部 RPA 服务仅具备通用资质处理能力，难以满足 J 公司涉多品类、多场景的业务诉求。为解决该问题，项目组找了智能终端部进行支持。该部门业务主要集中于POS、WEB等终端服务，因此成本可控。从结果上看，项目组增加1人，投入约增加25人天，时间计划不受影响，风险得到了解决。但考虑到仍存在部分长尾场景需依赖外部能力，因此风险状态保留为“继续监控”。

其次，AI 不达标产生的风险也在开发阶段被触发，这是智能审核系统的核心风险之一。由于业务场景复杂、样本分布不均以及部分资质模板具有强异构性，导致模型在早期版本中出现精度不达标问题。针对该风险，算法团队构建了“指标看板—问题分解—每周迭代”机制。具体做法包括：将准确率、召回率、置信度等关键指标纳入可视化看板；对表现异常的指标拆解至算法组件级别，并结合负面案例回流与数据扩充进行针对性优化；采用周迭代机制，通过小步快跑的方式持续推进模型性能提升。该风险虽未完全消除，但已进入持续优化状态，监控结果表明模型性能呈稳定上升趋势。

与算法能力紧密相关的算法错判风险同样被触发。由于不同商家、不同证件类型的图片质量差异较大，复杂背景下的误判在所难免。项目团队建立了误判样本收集机制，通过定期抽检、监控回流、业务反馈等渠道集中收集误判样本，并将其纳入重点训练集进行提升。此外，每次大版本更新前均会实施专项误判回归测试，以确保模型迭代不会带来性能倒退。该风险已进入稳定的持续优化流程，风险状态维持为“继续监控”。

在外部依赖方面，外部技术资源中断风险（C11）在本阶段未发生，但仍具高潜在影响。项目组已与供应商建立 SLA 协议、切换机制和双通道备份链路，确保极端情况下业务可通过降级模式维持基本运行。该风险未触发但继续保持监控。

在实施路径方面，变动方案带来的进度影响风险（C6）在本阶段真实发生。主要原因在于监管政策对 OCR 处理链路提出了新的合规要求，需要从外部 OCR 调用调整为内部自研模块。由于系统在架构阶段已采用分层与解耦设计，OCR 作为独立组件并未与业务流程强绑定，因此调整过程中并未导致整体进度延误。架构分层的正向价值在此风险处置中得以充分体现，该风险已成功解决，但继续监控以应对潜在的政策或技术更新。

在人机交互方面，商家反馈新流程不好用风险在开发阶段并未发生，但客服反馈新流程效率低风险被真实触发。客服在使用新流程时的操作成本提高、路径不熟悉等问题导致效率下降。项目组通过体验优化机制进行处理，包括跟踪客服操作路径、优化流程点击数、统一入口、内容可拖拽、补充引导文案。经优化后，客服效率恢复至正常水平，该风险已解决，但鉴于场景不断扩展仍保持持续监控。

品牌方相关风险在本阶段表现尤为突出。品牌方拒绝认证风险被触发，主要源于部分品牌方对智能审核流程缺乏认可或信任。项目组采取“多渠道信任构建策略”：通过品牌方专属沟通机制，通过固话认证、组织认证等多种方式提提高渠道的可信度，并提供人工兜底路径提升合作方信任度。该风险已进入持续优化阶段。

品牌方打扰过多风险同样在本阶段触发。由于早期触达策略未形成统一调度，部分品牌方出现被重复联系的问题。项目组通过统一认证触达平台，建立品牌方账号统一化身份，实现触达身份一致性，并引入触达频率限制与必要性判断机制。经过优化后，重复触达情况大幅减少，该风险已基本解决，但由于后续仍可能出现流程变化与场景扩展，风险状态仍保持“持续监控”。

在数据与安全方面，安全方案落地不充分风险在开发阶段未被触发。项目团队严格按照安全部门要求执行加密、审计、脱敏等措施，确保风险保持在可控区间。

系统质量风险在本阶段未发生，但项目组持续通过自动化测试、版本回归测试以及日级迭代质量闸门保持稳定，风险状态维持为持续监控。

最后，人员流失风险在开发阶段发生，4名外包人员都被裁撤。项目组通过调整项目的工作人员安排，算法基础模块抽调1人支持和周末加班的方式解决了此风险。目前已解决，但仍保持持续监控。

综上，开发阶段的风险监控机制运行有效，多项高频风险得到及时识别与处理。算法不确定性、人机交互、外部依赖及政策变动类风险均在工程措施与管理机制的支撑下得到稳妥化解，为系统进入上线前阶段奠定了稳定基础。

### 6.2.4 监控阶段监控

监控阶段识别的主要风险有指标遗漏和错误风险、日会沟通不畅指挥失灵的风险和风险应对不及时的风险这3项。 这3项在风险等级排名相对靠后，属于中低风险。 因此按表格进行应对处理即可。监控阶段风险监控检查表执行结果如表 6.7 所示：

表 6.7 监控阶段风险监控检查表执行结果

| 风险编码 | 风险项 | 触发风险 | 应对措施有无 | 是否发生 | 应对结果 | 风险状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C17 | 指标遗漏和错误风险 | 质量风险 | 是 | 是 | 已解决 | 继续监控 |
| C28 | 日会沟通不畅，指挥失灵的风险 | 管理风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C29 | 风险应对不及时的风险 | 管理风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |

在在监控阶段，项目团队重点关注系统运行稳定性、指标准确性以及风险响应机制的及时性。本阶段的风险监控更强调对已发布系统的持续观察与动态治理，其中指标质量与管理机制是影响系统监控有效性的核心因素。

首先，指标遗漏和错误风险在本阶段被真实触发，是监控阶段最具代表性的问题。由于审核单的来源链路较多，包括免审、文审以及自动化审核等多种来源，在早期监控体系中免审审核单未被纳入指标计算范围，导致机审率出现偏差。项目组立即通过业务日志监控与指标链路比对工具对审核单流向进行核查，找出遗漏环节并完成指标修正。同时，为避免类似遗漏再次发生，团队进一步完善监控体系，通过引入实时日志监测、指标一致性校验与数据异常自动告警等机制，该风险已被及时解决，但由于指标体系复杂性高，仍被列入“继续监控”。

其次，日会沟通不畅风险与风险应对不及时风险在监控阶段虽未发生，但属于管理类的潜在系统性风险。为保持管理节奏稳定，项目组规范了日常沟通机制，包括固定问题清单、明确责任分工、记录风险进展以及建立风险升级路径等措施。这些机制确保团队在面对潜在异常时能够快速反馈和协同处理。尽管此类风险未被触发，但仍保持在监控视野内，以确保系统在高负载或突发情况下的管理能力不受干扰。

综上，监控阶段的风险监控体系运行良好，既能快速处理已发生的风险，也能有效预防潜在风险，为系统稳定运行提供了强有力的保障。

### 6.2.5 收尾阶段监控

收尾阶段识别的主要风险有系统使用不明确和错误的风险和系统说明书不明确和错误的风险这2项。这三项在风险等级排名中分别位于第 29 、28 位，属于低风险。 这个阶段主要是系统使用方面的风险，要及时协调沟通，以便顺利收尾。 收尾阶段风险监控检查表执行结果如表 6.8 所示：

表 6.8 收尾阶段风险监控检查表执行结果

| 风险编码 | 风险项 | 触发风险 | 应对措施有无 | 是否发生 | 应对结果 | 风险状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C18 | 系统使用不明确和错误的风险 | 质量风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |
| C19 | 系统说明书不明确和错误的风险 | 质量风险 | 是 | 否 | 无 | 继续监控 |

在收尾阶段，系统使用不明确和错误风险以及系统说明书不明确风险均未实际发生，但因涉及用户操作与文档规范性，对系统最终交付质量仍具有潜在影响。项目组通过持续检查使用路径、优化提示文案及完善说明书版本管理，使相关风险保持在可控范围内。两项风险均未触发，继续维持监控状态，确保系统交付的完整性与可用性。

### 6.2.6 风险再识别

在项目实施过程中，进行风险再识别。以下 J 公司智能审核系统开发项目常用

的软件项目风险再识别方法：

（1）定期评估风险清单： 定期审查现有的风险清单， 并更新风险评估。确保任何新增的潜在风险都被准确记录并进行评估。

（2）与相关方沟通： 与团队成员、利益相关方和用户保持开放的沟通，以了解他们的担忧和意见。

（3）利用专业知识：请项目管理专家、软件开发人员审查和评估可能的风险。

（4）制定风险策略： 针对重新识别的风险，制定相应的风险应对策略。确定应对措施、 责任人和时间表。

（5）监控和追踪：设立监控机制，持续跟踪项目中的风险， 并确保实施的风险管理措施达到预期效果。

（6）灵活调整计划：如果发现新的重大风险或现有风险发展出新的方面，要灵活调整项目计划和资源分配。

在品牌方认证链路的监控中，系统捕获到品牌方有响应，但并非授权结果的回复问题。通过对品牌方消息的进一步核查，项目组发现部分品牌方因人员变动或关键联系人离职导致认证消息识别，进而出现沟通中断与审核延迟现象。该风险未在初版风险清单中体现，因此被认定为新生风险。新发现的风险如表 6.10 所示：

表 6.10 新发现的风险

| 风险编码 | 风险项 | 触发风险 | 应对措施有无 | 是否发生 | 应对结果 | 风险状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30 | 品牌方联系方式失效风险 | 人机协同风险 | 是 | 是 | 已解决 | 继续监控 |

针对该问题，项目组借调 10 人日建设异常消息处理工作台，处理品牌方异常的消息。经过治理后，品牌方联系方式失效导致的中断情况明显减少，风险得到妥善处理。

通过有效控制每个阶段的风险，J 公司智能管理系统开发项目顺利完成了第一阶

段所有功能，在 2025 年 9 月成功上线并投入外部运营。系统运行稳定，没有发生重大安全事故，用户反馈良好。风险管理取得了预期效果，为第二阶段的开发奠定了良好基础，同时积累了宝贵的项目风险管理经验。

结论

本文采用……。（结论作为学位论文正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。）

# 参考文献

[1]郭波,龚时雨,谭云涛等.项目风险管理.第2版[M].电子工业出版社,2018.4-7.

[2]徐小峰.能源项目风险管理[M].电子工业出版社,2024.8-9.

[3]HILLSON D. Using a risk breakdown structure in project management[J].Journal of facilities Management,2003,2(1):85-97.

[4]王守韦,常栋栋,任志强,刘文博,赵志和,张晶.基于WBS-RBS的CTC系统信创替代风险管理方案研究[J].铁道通信信号,2025(4): 22-30.

[5]王卫,张梦君.基于WBS-RBS的数据交易侵权风险识别[J].情报理论与实践,2021(1): 83-88.

[6]张海柱.算法治理中的不确定风险及其应对[J].科学学研究,2024(9): 1800-1807.

[7]Dwivedi, Y. K. ,Kshetri. Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it? ” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy[J].International Journal of Information Management,2023,(71):2-3.

[8]薛澜,王净宇.人工智能发展的前沿趋势、治理挑战与应对策略[J].行政管理改革,2024(8): 4-13.

[9]徐凌验.大模型安全风险及治理路径研究[J].信息安全研究,2024(10): 975-980.

[10]PANG T,SHAN XH, JIANG G R.Research on risk assessment of emerging technology industrialization based on gray clustering [C] International Symposium on Management of Technology,Hangzhou,2012:257-261.

[11]向安玲,陶炜.基于等级全息建模的AIGC风险识别与评估[J].情报杂志,2025(4): 190-199.

[12]李牧南,王良,赖华鹏.基于深度学习和多源数据的自动驾驶技术风险识别[J].科研管理,2024(11): 160-175.

[13]张怡梦,陈美欣,胡业飞.技术赋能下的政府数据开放风险管控体系设计[J].情报杂志,2023(4):178-185.

[14]臧国全,张凯亮,肖洋,贾瑞莹.数据隐私风险的识别与消减——以医疗数据为例[J].情报学进展,2024(15): 205-246.

[15]李志,骆行.智能革命下的人力重构：DeepSeek、Manus类生成式人工智能对人力资源市场的挑战、影响及治理研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2025(3): 105-117.

[16]唐金海,王青,谢正文,邬晓燕.商业银行外包风险管理研究——以A银行为例[J].商场现代化,2020(10):88-90.

[17]张永政,叶春明,耿秀丽.基于概率语言术语集的服务外包风险评估方法[J].运筹与管理,2021(9):203-209.

[18]Jin H.Intelligent Audit: Enhancing Audit Efficiency and Quality Through the Instrumentation of Artificial Intelligence [C]//2025 3rd International Conferenceon Digital Economy and Management Science.Atlantis Press, 2025:7-13.

[19]陈欣,郑智江,刘文龙等.基于AHP的地震信息系统安全评价方法研究[J].震灾防御技术,2022(03):599-605.

[20]黄洪,何俊,沈璇.基于ANP-模糊评价法的数据安全防护系统效能评估研究[J].电子元器件与信息技术,2024(2):128-132.

[21]黄立新,程昱,程新生,等.互联网企业采购业务内部控制研究[J].管理评论,2021(10):325-339.

[22]Alsafadi,S.,Elghanam,E.,&Ahmed,V.(2024).Analyzing the Impact of Customer-Centric Managementon The Financial Performance of Organizations Using The DEMATEL Method. 2024 IEEE International Conferenceon Technology Management,Operations and Decisions(ICTMOD),Technology Management,Operations and Decisions(ICTMOD),2024,pp.1-7.

[23]全文举.电力企业基于RPA技术助力财务智能化应用实践[J].电信科学,2020(1):139-143.

[24]朱频频,张旭东.人工智能在智能客服领域的应用[J].信息技术与标准化,2017(11):23-26.

[25]李亚梦,张国鹏,刘浏,等.智能外呼系统研究及设计[J].邮电设计技术,2018(12):77-82.

[26]丛斌.知行合一实现价值驱动的敏捷和精益开发[M].人民邮电出版社,2017.2-5.

[27]Marle,F.,&Vidal,L.A.Project risk management processes: improving coordination using a clustering approach[J].Research in Engineering Design,2011,22(3),189-206.

[28]Kohavi,Ron.Trustworthy online controlled experiments: a practical guide to A/B testing[J]. Cambridge University Press,2020,58(3):263.

[29]吉萍,祝丹娜,肖平,等.医疗人工智能研究的风险评估及应对[J].医学与哲学,2022(8):7-9.

[30]戴旸,唐亮亮,李佳轩.人工智能生成内容（AIGC）驱动下的智慧档案建设研究：应用场景、风险挑战与解决路径[J].档案学研究,2025(2):111-120.

[31]刘艳红.生成式人工智能的三大安全风险及法律规制——以ChatGPT为例[J].东方法学,2023(4):29-43.

[32]徐胜超,吕峻闽,蒋大锐.一种面向生成式人工智能的隐私数据保护方法[J].计算机与现代化,2025(9):1-7.

[33]李志,骆行.智能革命下的人力重构：DeepSeek、Manus类生成式人工智能对人力资源市场的挑战、影响及治理研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2025(3):105-117.

[34]Klimczyk P, Madeyski L. Technical Debt Aware Estimations in Software Engineering: a Systematic Mapping Study[J]. e-Informatica Software Engineering Journal,2020,14(1),61-76.

[35]Kjetil Moløkken-Østvold,&Magne Jørgensen. How large are software cost over runs?A review of the 1994 CHAOS report[J].Information and Software Technology,2006,48(4):297-301.

[36]Lianping Chen. Continuous Delivery: Huge Benefits, but Challenges Too[J]. IEEE Software, 2015,32(2),50-54.

[37]李婧怡.团队复盘法带团队打胜仗的基本功[M].人民邮电出版社,2024.8-13.

[38]Zhang, B.,Bai, L. ,Zhang, K., Kang, S., &Zhou, X. Dynamic assessment of project portfolio risks from the life cycle perspective[J].Computers & Industrial Engineering,2023,176:1-3.

[39]杨晓波,施镇顺.基于PDCA原理的航天发射风险管理模式[J].航天标准化,2023(1):10-14.

# 附录 项目风险专家打分表

表 A  J 公司智能审核系统开发项目风险专家打分表

| 风险项 | 产 品 经 理 | 研 发 经 理1 | 研发经理2 | 算法经理 | 安全部经理 | 架构人员1 | 架构人员2 | 算法架构 | 产品经理 | 前端开发人员1 | 前端开发人员2 | 后端开发人员1 | 后端开发人员2 | 后端开发人员3 | 后端开发人员4 | 测试人员1 | 测试人员2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业调研不充分的风险 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| AI调研报告不充分的风险 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 公司安全政策调研不充分的风险 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 成本评估失算的风险 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 梳理规则遗漏的风险 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 产品覆盖不全的风险 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 合规政策导致技术方案变动的风险 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 人员不足的风险 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 隐私泄露的风险 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| AI不确定性的风险 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 新场景无法快速接入的风险 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AI不达标产生的风险 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 成本超支的风险 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 外部技术不成熟的风险 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |

表 A  J 公司智能审核系统开发项目风险专家打分表（续）

| 风险项 | 产 品 经 理 | 研 发 经 理1 | 研发经理2 | 算法经理 | 安全部经理 | 架构人员1 | 架构人员2 | 算法架构 | 产品经理 | 前端开发人员1 | 前端开发人员2 | 后端开发人员1 | 后端开发人员2 | 后端开发人员3 | 后端开发人员4 | 测试人员1 | 测试人员2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部技术资源中断的风险 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 安全方案落地不充分的风险 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 变动方案带来的进度影响 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 商家反馈新流程不好用 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 客服反馈新流程效率低的风险 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 品牌方拒绝认证的风险 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 品牌方打扰过多的风险 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 算法错判风险 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 系统质量风险 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 人员流式风险 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 指标遗漏和错误风险 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 日会沟通不畅，指挥失灵的风险 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 风险应对不及时的风险 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 系统使用不明确和错误的风险 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 系统说明书不明确和错误的风险 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

# 致谢

本论文的工作是在导师……。

[1]郭波,龚时雨,谭云涛等.项目风险管理.第2版[M].电子工业出版社,2018.4-7.

[2]徐小峰.能源项目风险管理[M].电子工业出版社,2024.8-9.

[3]HILLSON D. Using a risk breakdown structure in project management[J].Journal of facilities Management,2003,2(1):85-97.

[4]王守韦,常栋栋,任志强,刘文博,赵志和,张晶.基于WBS-RBS的CTC系统信创替代风险管理方案研究[J].铁道通信信号,2025(4): 22-30.

[5]王卫,张梦君.基于WBS-RBS的数据交易侵权风险识别[J].情报理论与实践,2021(1): 83-88.

[6]张海柱.算法治理中的不确定风险及其应对[J].科学学研究,2024(9): 1800-1807.

[7]Dwivedi, Y. K. ,Kshetri. Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it? ” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy[J].International Journal of Information Management,2023,(71):2-3.

[8]薛澜,王净宇.人工智能发展的前沿趋势、治理挑战与应对策略[J].行政管理改革,2024(8): 4-13.

[9]徐凌验.大模型安全风险及治理路径研究[J].信息安全研究,2024(10): 975-980.

[10]PANG T,SHAN XH, JIANG G R.Research on risk assessment of emerging technology industrialization based on gray clustering [C] International Symposium on Management of Technology,Hangzhou,2012:257-261.

[11]向安玲,陶炜.基于等级全息建模的AIGC风险识别与评估[J].情报杂志,2025(4): 190-199.

[12]李牧南,王良,赖华鹏.基于深度学习和多源数据的自动驾驶技术风险识别[J].科研管理,2024(11): 160-175.

[13]张怡梦,陈美欣,胡业飞.技术赋能下的政府数据开放风险管控体系设计[J].情报杂志,2023(4):178-185.

[14]臧国全,张凯亮,肖洋,贾瑞莹.数据隐私风险的识别与消减——以医疗数据为例[J].情报学进展,2024(15): 205-246.

[15]李志,骆行.智能革命下的人力重构：DeepSeek、Manus类生成式人工智能对人力资源市场的挑战、影响及治理研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2025(3): 105-117.

[16]唐金海,王青,谢正文,邬晓燕.商业银行外包风险管理研究——以A银行为例[J].商场现代化,2020(10):88-90.

[17]张永政,叶春明,耿秀丽.基于概率语言术语集的服务外包风险评估方法[J].运筹与管理,2021(9):203-209.

[18]Jin H.Intelligent Audit: Enhancing Audit Efficiency and Quality Through the Instrumentation of Artificial Intelligence [C]//2025 3rd International Conferenceon Digital Economy and Management Science.Atlantis Press, 2025:7-13.

[19]陈欣,郑智江,刘文龙等.基于AHP的地震信息系统安全评价方法研究[J].震灾防御技术,2022(03):599-605.

[20]黄洪,何俊,沈璇.基于ANP-模糊评价法的数据安全防护系统效能评估研究[J].电子元器件与信息技术,2024(2):128-132.

[21]黄立新,程昱,程新生,等.互联网企业采购业务内部控制研究[J].管理评论,2021(10):325-339.

[22]Alsafadi,S.,Elghanam,E.,&Ahmed,V.(2024).Analyzing the Impact of Customer-Centric Managementon The Financial Performance of Organizations Using The DEMATEL Method. 2024 IEEE International Conferenceon Technology Management,Operations and Decisions(ICTMOD),Technology Management,Operations and Decisions(ICTMOD),2024,pp.1-7.

[23]全文举.电力企业基于RPA技术助力财务智能化应用实践[J].电信科学,2020(1):139-143.

[24]朱频频,张旭东.人工智能在智能客服领域的应用[J].信息技术与标准化,2017(11):23-26.

[25]李亚梦,张国鹏,刘浏,等.智能外呼系统研究及设计[J].邮电设计技术,2018(12):77-82.

[26]丛斌.知行合一实现价值驱动的敏捷和精益开发[M].人民邮电出版社,2017.2-5.

[27]Marle,F.,&Vidal,L.A.Project risk management processes: improving coordination using a clustering approach[J].Research in Engineering Design,2011,22(3),189-206.

[28]Kohavi,Ron.Trustworthy online controlled experiments: a practical guide to A/B testing[J]. Cambridge University Press,2020,58(3):263.

[29]吉萍,祝丹娜,肖平,等.医疗人工智能研究的风险评估及应对[J].医学与哲学,2022(8):7-9.

[30]戴旸,唐亮亮,李佳轩.人工智能生成内容（AIGC）驱动下的智慧档案建设研究：应用场景、风险挑战与解决路径[J].档案学研究,2025(2):111-120.

[31]刘艳红.生成式人工智能的三大安全风险及法律规制——以ChatGPT为例[J].东方法学,2023(4):29-43.

[32]徐胜超,吕峻闽,蒋大锐.一种面向生成式人工智能的隐私数据保护方法[J].计算机与现代化,2025(9):1-7.

[33]李志,骆行.智能革命下的人力重构：DeepSeek、Manus类生成式人工智能对人力资源市场的挑战、影响及治理研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2025(3):105-117.

[34]Klimczyk P, Madeyski L. Technical Debt Aware Estimations in Software Engineering: a Systematic Mapping Study[J]. e-Informatica Software Engineering Journal,2020,14(1),61-76.

[35]Kjetil Moløkken-Østvold,&Magne Jørgensen. How large are software cost over runs?A review of the 1994 CHAOS report[J].Information and Software Technology,2006,48(4):297-301.

[36]Lianping Chen. Continuous Delivery: Huge Benefits, but Challenges Too[J]. IEEE Software, 2015,32(2),50-54.

[37]李婧怡.团队复盘法带团队打胜仗的基本功[M].人民邮电出版社,2024.8-13.

[38]Zhang, B.,Bai, L. ,Zhang, K., Kang, S., &Zhou, X. Dynamic assessment of project portfolio risks from the life cycle perspective[J].Computers & Industrial Engineering,2023,176:1-3.

[39]杨晓波,施镇顺.基于PDCA原理的航天发射风险管理模式[J].航天标准化,2023(1):10-14.